Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS 1111

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatel

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 12. 2022 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). Na základě tohoto dodatku dochází ke změně sjednané doby provedení díla v článku III., a to k prodloužení sjednané doby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

**II.**

**Sjednaná doba pro provedení díla**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, článku III., a to z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, viz zápisy ve stavebním deníku.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 9. 6. 2023.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 19. 4. 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **WANDEL CZECH s.r.o.** |