**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 na akci pod názvem

**„Informační centrum"**

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje,   
tel. , e-mail: jelinek@svetlans.cz.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail: krajanska@svetlans.cz

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: , jednatelkou

zástupce pro věci technické: , jednatel

Tel./fax:

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-708200227/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Změny smlouvy o dílo**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku).

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- dle požadavku projektanta je provedena změna ve skladbě střešní krytiny. Namísto jedné desky polystyrenové XPS 300 tl. 160 mm bude položena ve dvou vrstvách s překryvem 2 x 80 mm deska XPS tl. 80 mm s únosností 700 kPa.

- v rámci skladby střechy je odečtena střešní fólie PVC, namísto ní bude v rámci stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy provedena pokládka kamenné mozaiky do betonu

- dle požadavku projektanta je upravena skladba tepelné izolace podlah – namísto jedné desky polystyrenové EPS 100 tl. 12 cm bude izolace EPS 100 položena ve dvou vrstvách 2 x 60 mm.

- provedení izolace proti vodě a tepelné izolace soklové části objektu

- provedení drenáží podél objektu

- pro osazení skleněné výplně čelní stěny je provedena v délce 11,55 m drážka pro osazení nerezového profilu

- u vstupních dveří byl proveden výběr madel, rozety, byla upřesněna výška vstupních dveří

Méněpráce, změny díla celkem: - 132 929, 04 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 191 344, 72 Kč

2.2. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 5 938 295,02 Kč

slovy: Pětmilionůdevětsettřicetosmtisícdvěstědevadesátpětkorunčeských a dvahaléře

DPH: 1 247 041,95 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 7 185 336, 97 Kč

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 1 je sjednaná takto:**

Cena díla bez DPH celkem: **5 996 710,70 Kč**

slovy: **Pětmilionůdevětsetdevadesátšesttisícsedmsetdesetkorunčeských a sedmdesáthaléřů**

DPH: **1 259 309,25 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **7 256 019,95 Kč**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.4.2023, usnesením č. R/180/2023.

Ve Světlé nad Sázavou dne 20.4.2023

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht

starosta města jednatelka