Evidenční číslo: KK02367/2021/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o autorské dílo ev. č. KK02367/2021 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Karlovarský kraj

Sídlo:			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:			70891168

Zastoupený:	Oľgou Halákovou, členkou Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury 
a památkové péče

Bankovní spojení:				číslo účtu:

Datová schránka:	siqbxt2

Administrující odbor:	kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

(dále jen “objednatel“)

a

KMB International Films s.r.o.

Se sídlem:		Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 6, Střešovice

IČO:			29012040

DIČ:			CZ29012040

Jednající:		Mgr. Zora Cejnková, jednatelka

Bankovní spojení:				číslo účtu:

plátce DPH:		ano

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159828

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o autorské dílo, čj. KK02367/2021, ze dne 10. 6. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“), takto:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních ujednání smlouvy:

- V článku II. odst. 1 se mění:

- začátek termínu natáčení z května 2021 na červen 2021,

- počet natáčecích dnů v roce 2021 z 16 na 14 a v roce 2023 z 12 na 14,

- technologie natáčení ze 4K na televizní standard.

- V článku V. odst. 2 se mění začátek termínu natáčení z května 2021 na červen 2021.

- V článku VI. odst. 1 se mění smluvní cena z 1 926 360 Kč bez DPH na 1 991 360 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set devadesát jedna tisíc tři sta šedesát korun českých). Dále se mění smluvní cena z 2 330 896 Kč včetně DPH na 2 409 546 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony čtyři sta devět tisíc pět set čtyřicet šest korun českých).

- V článku VI. odst. 4 se mění platební kalendář, a to tak, že:

- v roce 2021 se snižuje počet splátek ve výši 39 346 Kč bez DPH ze 7 na 6,

- v roce 2023 se navyšuje počet splátek ve výši 39 346 Kč bez DPH z 6 na 7,

- v roce 2023 se přidává položka za 2D animaci ve výši 65 000 Kč bez DPH a to tak, že se dále v článku VI. odst. 4 doplňuje v položkách za Rok 2023:

„1 x splátka ve výši 65 000,- Kč za 2D animaci (po podpisu tohoto dodatku)“

II.

- V ostatních ujednáních zůstává smlouva o autorské dílo beze změn.

- Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jednu obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 bude zveřejněn objednatelem. Oznámení o uveřejnění bude následně zasláno zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví dodatku č. 2.

V Karlových Varech dne……………………….				V ……………………… dne……………………

…………………………………………………………….			………………………………………………………..

objednatel			          zhotovitel