|  |
| --- |
|  |

17.4.2023

**Věc: Objednávka č. 22/2023**

Objednáváme vícepráce na objednávku 24/2022 ze dne 25.11.2022, naceněné v příloze.

V ceně do 155 000,-Kč s DPH

Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem fakturou. Fakturační údaje jsou:

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc, 771 73, IČO: 00100609.

Děkujeme

Ing. Jiří KOCH

Vedoucí provozu

**Změnový list č.1 ze dne 3.dubna 2023**

**Název stavby:** Rekonstrukce havarijního stavu Atria VMO

**Adresa stavby:** Vlastivědné muzeum v Olomouci

Náměstí Republiky 5, Olomouc

IČO: 00100609

**Zhotovitel:** Promo Metropol Group a.s.

Varšavská 715/36, Praha

IČO: 17268028

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a datum dokončení díla.

**Změny řešení díla: stavební deník + příloha – výpočet**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v technické zprávě od soudního znalce a smluvní dokumentace. Případné dodatečné práce, plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednavatele.

**Vliv změny na cenu díla ANO**

**Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH: 766 989,11**

**Navýšení ceny díla včetně DPH: 152 542,79**

**Nová cena díla včetně DPH: 919 531,90**

Změnový list vyhotovil: Martin Adámek

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Martin Adámek

Datum:

Oprávněný zástupce objednavatele: Jiří Koch

Datum:

Oprávněný zástupce stavebního dozoru Ol. kraje

Datum:

**Příloha změnového listu: Výpočet cen včetně DPH**

**Vícepráce:**

Okapní lišty – výroba a montáž  29,7 bm / 28 210,55

Kotvící lišty – výroba a montáž 29,7 bm / 16 171,65

Zářez dveřního rámu  a prahu 1 kpl / 968,00

Dobetonování  dveřního prahu + penetrace 1 kpl / 1 512,50

Uložení el. kabelu světel do chráničky  29,7 bm / 5 390,55

Odstranění přerušeného hromosvodu  5 m / 937,75

Úklidové práce 1 kpl / 18 150,00

Zimní opatření a zajištění plochy 1 kpl/ / 6 050,00

Provedení izolace proti zemní vlhk. pásy

přitavením NAIP na ploše vod. V m2+ penetrace 186 m2 / 56 265,00

Provedení 2.vrstvy izol. proti zem. vlhkosti

pásy přitavením NAIP na vodor. ploše V 186 m2 / 56 265,00

Asfaltovy pas Elastobit GG40, s jemnozrnným minerálním posypem tl.

4 mm 186 m2 / 56 265,00

SBS modifikovany asfal. pás s vložkou ze

sklen. rohože, s jemnozrnným minerál. posypem, tl.4,2mm 186 m2 / 78 771,00

Lišta ochranná +instalace + natavení  10 bm / 12 100,00

2m3 násyp písku pod dlažbu, včetně uložení  1 kpl / 3 630,00

Odvodňovací žlaby  2 ks / 9 680,00

Nová dlažba  10 ks 150,00 1 500,00 21 % 315,00 1 815,00

Kačírek na dosyp spár 1 kpl / 3 025,00

Izolace proti vlhkosti nopovými fóliemi,výška nopku 10 mm 59,4m / 17 824,75

**Méněpráce:**

Provedení izolace proti zemní vlhkosti

pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné -154 m2 / -24 533,52

Asfaltový pás tl 3,5mm typu V60 S35 s

vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem -179,487 m2 / -32 537,80

Doplnění cementového potěru na

mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo

ocelovým hladítkem, plochy  -154 m2 / -88 617,71

Izolace proti vlhkosti nopovými fóliemi, výška nopku 20 mm -148 m2 / -49 798,57

Izolace proti zemní vlhkosti ukončené Lištou -148 bm / -25 001,36