Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 220 410
č. j. 2023/1718/NM
uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací 
se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

zastoupené: prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro sbírkotvornou a výstavní činnost 
dále jen „objednatel“ 

a
SONING Praha s.r.o.
se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8
IČO: 25650751, DIČ: CZ25650751 
zastoupený: Bc. Vladimírem Markem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“
Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2022 smlouvu o dílo č. 220410 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutným úpravám díla plnění na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních výše uvedené Smlouvy:
1. Úprava předmětu díla dle Změnových listů č. 1-4 připojených v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou přílohou. Zhotovitel zároveň podpisem dodatku stvrzuje, že ke všem změnovým listům převzal potřebné podklady a dokumentaci, nutnou pro jejich provedení.
2. Úprava ceny díla (méněpráce, vícepráce), která po změně činí:

Původní cena díla




2 571 408,70 Kč

Cenový rozdíl dle dodatku č. 1



         - 400,- Kč


Cena Díla po změně (bez DPH)


2 571 008,70 Kč

DPH 21 %





   539 911,83 Kč

Cena Díla po změně (včetně DPH)


3 110 920,54 Kč

Článek 2
Popis a odůvodnění změn
1. Změnový list č. 1 – Vnitřní opláštění
Odůvodnění:

Nové řešení při využití SDK je požárně výrazně bezpečnější varianta, kterou se dále nezvýší požární zatížení prostoru (nově použitý materiál je nehořlavý, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 je ve třídě A1), zároveň bude kvalitnější výsledek vnitřního zaoblení koule i udržitelnější povrch vůči budoucímu provozu. Z hlediska multimediálního obsahu nelze protipožární nátěr provést v pohledové kvalitě, užitím SDK bez vrchního protipožárního nátěru bude výrazně lepší vizuální výsledek samotné projekce.
Klasifikace dle ZZVZ:
Technické zhodnocení dle § 222 odst. 5 ZZVZ
Méněpráce:


 - 237 700,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 204 832,- Kč bez DPH
2. Změnový list č. 2 – Dřevěný skelet pláště 

Odůvodnění:

Při realizaci skeletu pláště dle původní PD nebylo možné vytvarovat překližku do požadovaného tvaru, řešení nalezeno v hustějším vertikálním rastru.
Klasifikace dle ZZVZ:
Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Méněpráce:


 - 355 992,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 405 290,- Kč bez DPH
3. Změnový list č. 3 – Plexisklo 
Odůvodnění:

Změna byla vyvolána jako požadavek investora. Z pohledu budoucího provozu expozice a zajištění bezpečnosti návštěvníků (především dětských), bylo od průhledu ve spodní části koule upuštěno. Uzavření spodní části koule je nahrazeno v principu stejným řešením jako v horní části.
Klasifikace dle ZZVZ:
Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Méněpráce:


 - 45 177,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 28 347,- Kč bez DPH
4. Změnový list č. 4 – Vnitřní konstrukce podlahy
Odůvodnění:

Změnou je náhrada vnitřní konstrukce podlahy, se kterou byl spojen původní průhled z plexiskla (ZL č. 3), za konstrukčně důkladnější a jako přípravný základ pro realizaci finální podlahy uvnitř koule, s níž je tato pracovní pevněji propojena. Změnou je zároveň zajištěn přístup k technickému zázemí multimediálního panelu, který je instalovaný uvnitř koule.
Klasifikace dle ZZVZ:
Technické zhodnocení dle § 222 odst. 5 ZZVZ 

Méněpráce:


 - 140 872,- Kč bez DPH
Vícepráce:


+ 140 872,- Kč bez DPH
Článek 4
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je podepsán elektronicky.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

	V Praze dne


	
	V Praze dne

	
	
	

	
	
	

	 Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost
	
	Bc. Vladimír Marek
jednatel


[image: image1.jpg]Pfehled zmén a dodatkd

Soubor: Sounm zmzn ZL1-4dsx

Wazev arce DEkE muzeum TieriicaE & akce EDS VS
Wazev vereme zokady: Teoizoce plechoveho op interény AV Kok ve Tars Kol Droh verejné zakaziky ] Goadviy
Pivoin hodnota z6varke (cena e dnand ve smiouvE bez DFR) 7571 B 0KE |
e B B B B B I O B e
5 G o ocn ek amény amény amény amény amény amény amény amny
H — S| ez el ey | (52220054 | (522200514 | (5222005t | (322200515 | (522200516 | (52220016 | (5222 00st.7 | (5222005h7
] pi i |t vy v vy v vy vy v vy
8 = + - + - o - - - o
T e T Vamen 286800 25770000 70483200
2 [21 8.2 - Dievény skelel pIGHE 525800 S eE00| 4055000
3 lwess e 168000 S| muwe
[0 6.4~ Vnuni konsukee podiany 000 Werio0 | Ta0er200
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
[Cerxem 30000 000 oo0] 70| zeswoo] svesrzoo] sesrese] ssswzoo] sszwoon 000 000
I o] “Kiknutim na foo pole dojds k piadninového Faky 3 posiedr viskyt opinénéno (neprdzaného pole ve|
Vi uvedené tasuice.
Souhmng piehled celkové ceny vEemné zmén
~ N N Cenovy nu'n'rzl souvisejici
o e e Hodrotamtny | Modmmiwmény S
Ve vatan K 222 oait 4 ZVE | ve vatany k §222 oait S V2 podle 5222 odit. 50 6 12VE
(ve smyslu ust. § 2220dist. 9)
Pivodni smiouva 2571 408,70 2,86% 28,17% 29.61% 0,64%
2571 300.70)

Verse dokument: 102

313208





