# **Dodatek č.1**

SML - 0090/23

# Smlouvy o dílo

SML - 0170/22

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. **SMLUVNÍ STRANY**

I.1. **Objednatel:** **Psychiatrická nemocnice Jihlava**

Sídlo: Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený: MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO: 00600601

DIČ: CZ00600601

Peněžní ústav: Česká národní banka

Číslo účtu: 33936681/0710

I.2. **Zhotovitel: LMG kuchyně s.r.o.**

 Sídlo firmy: Adamov 31, 286 01 Adamov

Zápis v OR: vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 278592

Zastoupený: Mgr. Martinem Gondou, jednatelem

 IČO: 06232477

 DIČ: CZ06232477

Peněžní ústav: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

I.3. **V technických věcech jedná:**

* za objednatele: Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

* za zhotovitele: xxxx

 e-mail: xxxxx

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

II.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 6.1.2023 uzavřely Smlouvu o dílo
 SML- 0170/22, (dále jen „smlouva“) o provedení dodávek a prací na jednotlivých
 odděleních v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Stavební práce a dodávky se zavázal
 zhotovitel provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dle zadávací dokumentace:

**„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Výměna kuchyní s opravou podlah na oddělení
 9B, 8A, 4A a pavilonu 6“**

II.2. Ve smyslu ustanovení II.5., IV.1. a V.1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla. Dodatečné požadavky ze strany zdravotnického personálu si vynutily dodávky a práce nad rámec smlouvy o dílo u kuchyňských linek. Taktéž se po sejmutí podlahových krytin na oddělení 8A musela provést celková izolace a nivelizace podlah u dvou místností.

II.3. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací. Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku a schváleny v položkovém soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.

II.4. Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na odsouhlasené změny. V souvislosti s těmito nepředpokládanými změnami se upravuje cena za dílo a financování zakázky.

1. **CENA ZA DÍLO**
	1. Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu
	 plnění předmětu díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění
	 položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně
	 Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto
	 jinak, takto:

 Cena skutečných prací dle SOD bez DPH: 873 824,70 Kč

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH: 202 981,21 Kč

 Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 1 076 805,91 Kč

 DPH 21%: 226 129,24 Kč

 **---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Celková cena díla s DPH: 1 302 935,15 Kč**

* 1. Smluvní strany prohlašují, že změna předmětu díla dle tohoto dodatku je sjednána v souladu
	 s ust. § 222 odst. 5. a 9. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a tedy se
	 nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
1. **FINANCOVÁNÍ**

IV.1. Provedené práce a dodávky budou fakturovány a uhrazeny po dokončení a převzetí prací.

1. **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**
	1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a
	 jeden pro zhotovitele.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nemění se.
	3. Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům
	 a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č. 1, který je projevem jejich pravé a
	 svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
	 dodatek podepisují.

 V Jihlavě dne: …………….… V Jihlavě dne: 19.4.2023

 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

 MUDr. Dagmar Dvořáková Mgr. Martin Gonda

 ředitelka jednatel

 Psychiatrické nemocnice Jihlava LMG kuchyně s.r.o.