MANAGEMENT PLAN - CENOVÁ NABÍDKA NA 1. FAZI PROJEKTU

počet mj	cena za mj	cena celkem bez DPH

1.FÁZE: NASTAVENÍ PROCESU PARTICIPACE

Socionaut

Studium podkladů	10	500	5 000,00 Kč

Evidence aktérů, cílových skupin	10	500	5 000,00 Kč

Návrh procesu	40	800	32 000,00 Kč

Koordinace	25	800	20 000,00 Kč

Celkem Socionaut	85	62 000,00 Kč

RLA

příprava projektu	30	500	15 000,00 Kč

účast na jednání a koordinace	40	800	32 000,00 Kč

rozpracování tabulky cílů a opatření	10	500	5 000,00 Kč

výtah z podkladů ke KN - příprava 1. kapitoly MP 	80	800	64 000,00 Kč

Celkem RLA	160	116 000,00 Kč	vč. DPH

Celkem za aktivitu	245	178 000,00 Kč	215 380,00 Kč

Termín plnění:	30.4.2023