# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: XXXXX

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze

správce objektu: XXXXX

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: XXXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

TEXGEO s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299970

IČO: 07384629, DIČ: CZ07384629

se sídlem: Ve Vejtrži 118, 267 18 Hlásná Třebáň

bankovní spojení: XXXXX

zastoupený: Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Dodatek č. 1 mění následující ustanovení smlouvy o dílo „SZ Duchcov – zpracování dvoustupňové projektové dokumentace obnovy Knížecí zahrady a lipové aleje“, č. NPU - 420/75267/2022/WAM2016H1220003 ze dne 15. 9. 2022.

III. Doba plnění

- Mění se termín plnění části díla specifikovaného v odst. 1.7. a 1.9., čl. III., výše uvedené smlouvy o dílo, a to z důvodu:

Plněním jsou také dotčeny pozemky v majetku Města Duchcov (par. č. 91, 99, 2900/1, k.ú. Duchcov), které jsou zároveň součástí kulturní památky zámek Duchcov a městské památkové zóny Duchcov. Objednatel jedná s vlastníkem o udělení souhlasu k záměru provést stavbu na uvedených pozemcích dle zpracované dokumentace pro vydání společného povolení „SZ Duchcov – obnova Knížecí zahrady a aleje před konírnou“, Texgeo s.r.o., 11/2022. Z důvodu časové náročnosti se prozatím objednateli nepodařilo získat potřebný souhlas. Ten je nutným podkladem pro dosažení vydání závazných stanovisek, vyjádření a povolení některých orgánů veřejné moci či příslušných institucí. V rámci vydaných správních rozhodnutí mohou být stanoveny podmínky, které musí zhotovitel zapracovat do dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „DPS“). Správní rozhodnutí nelze zajistit v dostatečném předstihu pro možnost zpracování a předání DPS ve smluvně stanoveném termínu.

- Na základě odst. 1 tohoto čl. se mění znění odst. smlouvy:

1.7.	Zpracování DPS – do 1 měsíce od data vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení).

1.9.	Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu k DPS – do 17 dnů od odsouhlasení předané DPS.

XI. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne objednatel …………………………………………………… Mgr. et Mgr. Petr Spejchal ředitel | V dne zhotovitel …………………………………………………… Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. jednatel |
| --- | --- |