Číslo smlouvy objednatele: SML0021/2021

 Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| **DOHODA O NAROVNÁNÍ A DODATEK Č. 4 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**navýkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci**„SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“****v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK**uzavřená dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění |

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příkazce |  | **Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace** |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták  |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka  |
| Osoby oprávněné jednat  |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka  |
| ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka  |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | CZ70850917 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 27-1924690237/0100 |
| Telefon | : | 577911209 |
| E-mail | : | reditelka@hradek-radost.cz |
| ID DS | : | bmcu95n |
| Příkazník |  | **RPS - I s.r.o.** |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, Zlín 760 01 |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | CZ29200407 |
| Je / Není plátcem DPH | : | Je plátcem DPH  |
| Bankovní ústav | : | Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín |
| Číslo účtu | : | 3222992002/5500 |
| Telefon | : | 777558439 |
| Mail | : | vdynka@post.cz |
| ID DS | : | jinkfzv |

1. **PREAMBULE**
	1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící opravu formálního pochybení ve vymezení termínu plnění, dále dne 22.11.2022 Dodatek č. 2 této Smlouvy řešící prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a s tím související navýšení odměny za předmětný výkon činnosti Příkazníka, a dne 27.02.2023 Dodatek č. 3 této Smlouvy řešící prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bez dopadu do odměny za předmětný výkon činnosti Příkazníka.
	2. Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 3 této Smlouvy ujednaly, že ve vztahu ke stavební části plnění dojde k úhradě zbývají částky odměny za tuto část ve výši 14.670 Kč bez DPH Příkazcem na základě faktury vystavené Příkazníkem až poté, co budou zhotovitelem stavby odstraněny veškeré vady a nedodělky, a bude provedena kontrola díla ze strany Příkazníka ve vztahu ke způsobilosti kolaudace díla.
	3. Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 3 této Smlouvy ujednaly, že ve vztahu k interiérové části plnění bude činnost Příkazníka vykonávána v období od 01.02.2023 do 02.04.2023, za které Příkazníkovi náleží odměna ve výši 30.000 Kč bez DPH podle čl. 7, odst. 7.1. Smlouvy. Současně si smluvní strany ujednaly, že v případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení termínu 02.04.2023, zavazují se tyto smluvní strany uzavřít za účelem úpravy vzájemného závazku, a případně i odměny, další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek a principů, jak jsou uvedeny v Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 Smlouvy.
	4. Interiérová část plnění ze strany Příkazníka měla být vykonávána ve vztahu k rozsahu dodávky interiéru, vymezeného v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru“, systémové číslo N006/22/V0002199, které bylo však zrušeno. Pro nové zadávací řízení veřejné zakázky „SSL OZP p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - vybavení interiéru“, systémové číslo N006/22/V00021990 došlo k vyjmutí části předmětu plnění v rozsahu položek, které lze obecně označit za mobilní zdravotnické potřeby a elektronika a bílá technika. Při koncepci Dodatku č. 3 Smlouvy, resp. vymezení posunutí období poskytování služeb Příkazníkem ve vztahu k interiérové části, pak došlo k opomnění této skutečnosti.

Příkazník v období od 01.02.2023 do 02.04.2023 řádně provedl činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění, toliko však v rozsahu její nábytkové a zařizovací části. Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění bude dokončen v celém rozsahu až po dodání mobilních zdravotnických potřeb a elektroniky a bílé techniky. Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávku mobilních zdravotnických potřeb a elektroniky a bílé techniky však teprve bude Příkazcem jako zadavatelem zahájeno (předpoklad 05/2023). Pro dokončení plnění Smlouvy v celém jejím rozsahu ze strany Příkazníka jsou tak dány objektivní překážky na straně Příkazce, za které Příkazník neodpovídá.

* 1. Výše uvedené smluvní strany se proto na základě uvedených skutečností dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 4 je zájem obou smluvních stran na pokračování, resp. dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v celém sjednaném rozsahu.
1. **ZMĚNA SMLOUVY**
	1. Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly na prodloužení období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP. V důsledku toho se formálně upravuje:
		1. znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ, který po této změně zní následovně:

*6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:*

*od (předpoklad): 02/2022*

*do okamžiku splnění předmětu smlouvy (předpoklad 09/2023)*

*6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění v rozsahu:*

* *Mobilní zdravotnické potřeby,*
* *Elektronika a bílá technika,*

*a to na výzvu Příkazce, po dobu vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem příslušné části interiéru.*

* 1. Znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se nemění, a zůstává ve znění dohodnutém v Dodatku č. 2. Příkazník nenárokuje na Příkazci navýšení své odměny, přičemž výkon činnosti TDS a BOZP ve vztahu k dodávce mobilních zdravotnických potřeb a elektroniky bude realizována v rámci odměny stanovené pro celou interiérovou část plnění.
	2. Ve vztahu ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 4 před uplynutím termínu 02.04.2023, jak bylo Dodatkem č. 3 předpokládáno, existuje zde potencionální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany současně uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.
	3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva ve znění jejich pozdějších dodatků trvala i po datu 02.04.2023, a že jí byly smluvní strany vázány. Současně smluvní strany prohlašují, že ode dne 03.04.2023 do doby uzavření tohoto Dodatku č. 4 mezi nimi nedošlo k žádnému plnění nad rámec původního a trvajícího závazku, a že z tohoto titulu mezi nimi nedošlo k plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky, než které jim vyplývají z uzavřené Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
	4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 4 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 4 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 3 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 4 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 4 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
8. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že smluvní strany neuzavřou tento dodatek v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník obdrží 2 vyhotovení.

**Příkazce: Příkazník:**

Ve Fryštáku dne 24. 4. 2023 Ve Zlíně 24. 4. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, RPS - I s.r.o.**

**příspěvková organizace** Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka