Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          ……………………………….

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

OBJEDNATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Dvořákova 589/11, 657 70 Brno

zastoupený:	MgA. Martinem Glaserem, ředitelem

IČ:	00094820

DIČ:	CZ00094820

Bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:   	211 012 66 23/2700

(dále jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

GRADIOR TECH a.s.

Sídlo:					Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno

Zastoupený: 				Bc. Robertem Nosem, členem správní rady

IČ: 				63473542

DIČ: 				CZ63473542

Bankovní spojení: 			Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 				267656017/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

S ohledem na plánovaný provoz divadla se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění. Úprava doby plnění není podstatnou změnou smlouvy, neboť podle § 222 odst. 3 zákona se jedná o změnu

- která by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, a to z následujících důvodů:

- lhůtu plnění navrhovali účastníci zadávacího řízení v rámci své nabídky podle vlastního uvážení, ale lhůta plnění nebyla kritériem hodnocení nabídek, zadavatel ani nestanovil žádnou limitní lhůtu plnění, kterou by museli účastníci zadávacího řízení dodržet,

- úprava doby plnění Zhotovitelem nabídnutou dobu plnění neprodlužuje, ale zkracuje, tedy Objednatel neposkytuje Zhotoviteli výhodu,

- stejnou úpravu doby plnění by Objednatel požadoval po kterémkoliv z účastníků zadávacího řízení (lhůty v nabídkách předložených v rámci zadávacího řízení byly: 180, 180, 187 kalendářních dnů).

- která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, neboť úprava doby plnění je zkrácením, tedy přísnějším závazku Zhotovitele,

- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, neboť úpravou doby plnění ke změně předmětu plnění nedochází.

Článek II. Doba plnění

###### Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

###### 2.2.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1.	zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy

2.2.2.	řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání,

nejpozději do 28.8.2023

2.2.3.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy

Článek VI. Staveniště

###### 6.1.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

###### Původní text odst. 6.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

6.1.1.	Staveništěm se rozumí prostor určený v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI pro realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 30.6.2023. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

###### Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odstavce 20.9. až 20.11., jejichž text zní:

20.9.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít elektronicky.

20.10.	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

20.11.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne ………......………..……	 V Brně, dne elektronického podpisu

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

MgA. Martin Glaser		            Bc. Robert Nos

ředitel		         člen správní rady