**Technický list změny č. 1 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 1.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 06. 04. 2023 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2023/00120 |
| **Ze dne:** | 16.03.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | NPO\_UJEP\_MSMT-16588/2022, SC A1  |
| **Stavba:** | Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP- číslo projektu NPO UJEP MSMT-16588/2022, SC A1- Stavební úpravy pro Rezervační zařízení VK UJEP |
| **Objekt:** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Revize výkazu výměr v souladu se skutečností |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Úprava dle §222 odst.5) Zákona o zadávání veřejných zakázekJedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné k realizaci. Současně bylo s ohledem na rozkryté konstrukce a skladby rozhodnuto o neprovádění některých dílčích částí stavby.  |
| **Popis změny:**  |
| V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr:* Doplnění 2m2 zateplovacího systému v místě rušených dveří
* Doplnění zemnícího drátu od Rezervačního zařízení k nejbližšímu areálovému uzemnění vč.stavebních přípomocí;

Současně dochází k odpočtu prací a dodávek, které nebudou realizovány:* Neprovedení hydroizolace desky
* Neprovedení epoxidového nátěru desky
* Neprovedení soklu z cihelných pásků, ale jen ve stěrce
* Neprovedení samonivelačního potěru
* Neprovedení odvodů suti a odpadu a skládku a jeho uložení na skládku. Demontované materiály byly využity pro potřeby UJEP.

Demontované dveře a zárubně, žulové dlažební kostky byly využity pro potřeby údržby UJEP. Podkladní štěrky a další inertní materiál byly využity pro výspravy zpevněných ploch v areálu Kampusu. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| AD s předloženou změnou souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| nemá |
| **Přílohy:** |
| Příloha č. 1 - Vyčíslení změny (Rozpočet změny)   |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | xx |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: | -9.478,32 Kč  |
| Přípočet: |  9.478,32 Kč  |
| Celkem: | 0,00 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |  |    |    |   |