**Technický list změny č. 1 (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 1. | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 06. 04. 2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2023/00120 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 16.03.2023 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | NPO\_UJEP\_MSMT-16588/2022, SC A1 | | | | | |
| **Stavba:** | | Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP- číslo projektu NPO UJEP MSMT-16588/2022, SC A1- Stavební úpravy pro Rezervační zařízení VK UJEP | | | | | |
| **Objekt:** | |  | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Revize výkazu výměr v souladu se skutečností | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst.5) Zákona o zadávání veřejných zakázek  Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné k realizaci. Současně bylo s ohledem na rozkryté konstrukce a skladby rozhodnuto o neprovádění některých dílčích částí stavby. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| V souladu s prováděcí dokumentací doplňujeme chybějící položky ve výkazu výměr:   * Doplnění 2m2 zateplovacího systému v místě rušených dveří * Doplnění zemnícího drátu od Rezervačního zařízení k nejbližšímu areálovému uzemnění vč.stavebních přípomocí;   Současně dochází k odpočtu prací a dodávek, které nebudou realizovány:   * Neprovedení hydroizolace desky * Neprovedení epoxidového nátěru desky * Neprovedení soklu z cihelných pásků, ale jen ve stěrce * Neprovedení samonivelačního potěru * Neprovedení odvodů suti a odpadu a skládku a jeho uložení na skládku. Demontované materiály byly využity pro potřeby UJEP.   Demontované dveře a zárubně, žulové dlažební kostky byly využity pro potřeby údržby UJEP.  Podkladní štěrky a další inertní materiál byly využity pro výspravy zpevněných ploch v areálu Kampusu. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| AD s předloženou změnou souhlasí. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| nemá | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| Příloha č. 1 - Vyčíslení změny (Rozpočet změny) | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | xx | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | -9.478,32 Kč | |
| Přípočet: | | 9.478,32 Kč | |
| Celkem: | | 0,00 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** |  | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** |  | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** |  | |  | |  | |  |