**DODATEK Č. 1**

**k příkazní smlouvě** pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni

**1) Příkazce:**

**Muzeum umění Olomouc,** státní příspěvková organizace

se sídlem: Olomouc, Denisova 824/47, 771 11 Olomouc

IČ: 75079950

DIČ: CZ 75079950 (není plátce DPH)

zastoupený: Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem muzea

dále jen „Příkazce“ na straně jedné

a

**2) Příkazník:**

**DANIEL LUDÍN, Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín**

se sídlem: Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín

IČ: 66186731

DIČ: CZ6908305316

Zastoupený: Danielem Ludínem

dále jen „Příkazník“ na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

**I.**

**1. „Smluvní strany“ mezi sebou u**zavřely dne 22.11.2021 Příkazní smlouvu pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: Muzeum umění Olomouc – rekonstrukce bývalého kina Central, ID zakázky: N006/21/V00025590, (dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP je vykonáván v souvislosti se zahájením a prováděním stavební činnosti generálního dodavatele stavby. V souvislosti s prováděnou stavební činností generálního dodavatele vznikla potřeba provedení změn stavby (víceprací a méněprací), vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností, zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Tyto změny stavby májí vliv na termín dokončení díla, který bylo nutné změnit. Tato změna termínu plnění smlouvy generálního dodavatele stavby má vliv na termín plnění a cenu za plnění specifikované Příkazní smlouvou ze dne 22.11.2021. Oproti původně přepokládané době provádění stavby v délce 15 měsíců bude stavba probíhat 19 měsíců. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny plnění dle Příkazní smlouvy o 4/15 (cca 26,67 %) původně stanovené hodnoty.

**II.**

1. Předmětem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 22.11.2021 je:

**a. Úprava termínu plnění**

**b. Úprava ceny díla**

**a. Úprava termínu plnění**

Čl. VI. Termín a místo plnění, odst. 1. se mění a nově zní takto:

Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do splnění posledního ze závazků Smluvních stran, vyplývajících z této Smlouvy. Předpokládané ukončení činnosti Příkazníka je 8/2023.

**b. Úprava ceny díla**

Čl. VII. Cena, odst. 1. se mění a nově zní takto:

Za plnění poskytnuté podle této Smlouvy se Příkazce zavazuje uhradit celkovou cenu v max. výši 1 235 000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion dvě stě třicet pět tisíc korun českých bez DPH) tj. 1 494 350,- Kč vč. DPH (slovy jeden milion čtyři sta devadesát čtyři tisíc tři sta padesát korun českých vč. DPH). Cena Vychází ze Zadávací dokumentace Zadavatele (Příkazce) ze dne 30.9.2021 a je v závislosti na předpokládané době realizace stavby.

**III.**

1. Ostatní články smlouvy mezi smluvními stranami uzavřené 22. 11. 2021 zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek se stává součástí původní smlouvy – Příkazní smlouvy pro výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP ze dne 22. 11. 2021, jako její příloha č. 3.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Veškeré změny a další dodatky smlouvy je možné provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
5. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

**IV.**

1. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že tento byl po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci ………………. V Olomouci ……………….

Daniel Ludín Mgr. Ondřej Zatloukal

za Příkazníka ředitel Muzea umění Olomouc

za Příkazce