**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A – 003609 - 00**

**Uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci**

**„Stavební úpravy objektu čp. 260 Nádražní ulice Sušice na bytový dům včetně venkovních úprav a napojení na inženýrské sítě“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: 5070112/0800

E-mail: [podatelna@mususice.cz](mailto:podatelna@mususice.cz)

Tel.: 376 540 111

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel : EGF spol. s r.o.**

se sídlem Na Tržišti 862, 342 01 Sušice

IČO : 00871192

DIČ : CZ 00871192

Zastoupený Ing. arch. Václav Franěk, jednatel

Společnost zapsána u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 5019

Bankovní spojení: KB Sušice

Číslo účtu: 33906351/0100

E-mail: franek@egf.cz

Tel.: +420 602 333 762

(dále jen zhotovitel)

Podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A – 003609 – 00 slouží cenová nabídka 03/2023 ze dne 17. 3. 2023 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek č. V. PŘEDMĚT DÍLA, článek VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a článek č. VII. CENA DÍLA takto:

**V. PŘEDMĚT DÍLA A TERMÍN PŘEDÁNÍ**

1. zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (podklad pro výběrové řízení) – PD stavební část, voda, kanalizace, vytápění, elektro, výkaz výměr a kontrolní rozpočet (PD bude předána v 6 x paré včetně PD v elektronické podobě)
2. výkon technického dozoru stavebníka
3. výkon autorského dozoru
4. inženýrská činnost po dokončení stavby

**VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ**

Předmět díla v rozsahu bodu a) bude objednateli předložen do 30. 4. 2023 k první kontrole. Objednatel prostuduje projektovou dokumentaci a případné návrhy oprav a doplnění předloží zhotoviteli do 7 dnů od převzetí projektové dokumentace.

Finální podoba projektové dokumentace bude objednateli předána do 31. 5. 2023.

**VII. CENA DÍLA**

**Cena díla se povyšuje o:**

Cena bez DPH 398.000,00 Kč

DPH 21% 83.580,00 Kč

**Cena celkem 481.580,00 Kč**

V cenách je zahrnuto:

* projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, t. j. včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
* společný výkon technického a autorského dozoru po celou dobu výstavby s konáním hlavních kontrolních dnů minimálně 1x za 14 dní až do vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě do termínu odstranění případných vad a nedodělků

Celková cena díla je:

Cena bez DPH 718.000,00 Kč

DPH 21% 150.780,00 Kč

**Cena celkem 868.780,00 Kč**

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A – 003609 – 00 zůstávají v platnosti.**

Schváleno radou města dne 3. 4. 2023, usnesení č. 235.

Přílohy:

* Cenová nabídka 03/2023 ze dne 17. 3. 2023

V Sušici dne ……….. V Sušici dne…………..

-------------------------------- ------------------------------------------ Bc. Petr Mottl Ing. arch. Václav Franěk

Starosta města Sušice jednatel EGF, spol. s r.o.