|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022**  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oplocení | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 03/001** | | | |  | Pořadové číslo ZBV:  2 | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **10.10.2022** (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek  Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny  Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace  Přehled nových položek a jejich zdůvodnění  Nabídky Zhotovitele | | | | | | | | | |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce  Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)  Zhotovitel  Projektant  ~~Supervize~~ | | | |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3  4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: **Objednatel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Změna zahrnuje nezbytné práce na zajištění přístupnosti a pracovního prostoru pro demontáž stávajícího oplocení a provedení nového oplocení. Jedná se o prořezání stromů a keřů podél plotu.  Změna je vyjádřena novou položkou:  1001/09.01.0020 – Prořezání stromů  Rozsah prořezů byl identifikován v průběhu stavebních prací podle aktuálního stavu dřevin a jejich polohy vůči realizovanému oplocení, která od okamžiku zpracování projektové dokumentace doznala přirozených změn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v EUR bez DPH: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | **304,75** | | | | | **304,75** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | **Nemá vliv** | | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **není možná z ekonomických nebo technických důvodů**   Změna spočívá v rozšíření objemu prací na odstranění porostů, keřů a větví stromů, které zasahují do trasy oplocení navazujícího na vjezdovou bránu do areálu, a to po pravé i levé straně vjezdové brány, tak aby bylo možné provést stavební práce dle projektové dokumentace SO 03 [Oplocení]. Rozsah prořezů byl identifikován v průběhu stavebních prací podle aktuálního stavu dřevin a jejich polohy vůči realizovanému oplocení, která od okamžiku zpracování projektové dokumentace doznala přirozených změn. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bube znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 0,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | jméno **XXXXXXXXXXXXXXXX** | | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Jedná se o nové skutečnosti zjištěné během výstavby, které nebylo možné předvídat při zpracování DSP.  Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | Jméno  **XXXXXXXXXXXXXXXX** | datum | | | | | | | | Podpis | |  | |  |
|  | Supervize | | | | | | | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | | | | | | | Jméno  **XXXXXXXXXXXXXXXX** |  | | | | datum | | | | Podpis | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022* | | | | | | | *předpokládaný výdaj v EUR* | *Předpokládaný termín úhrady* | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | *týká se bodu :* | | | | | | | *368,75*  *vč. DPH* | 4/2023 | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Objednatel** | | | | | | | Jméno Ing. Lubomír Fojtů |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXXXXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXXXXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXXXXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | Jméno  Ing. Lubomír Fojtů |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXXXXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.C** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Evidenční číslo a název stavby:  S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** | | | | | |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 03 - Oplocení | | | | | | | | **č. 1** | | | | | |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 03 - Oplocení | | | | | | | | **Skupina Změn: C** | | | | | |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 09.01.0020 | Prořezání stromů | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 304,75 | 0,00 |  | 304,75 | 304,75 | 304,75 | 100,00 | IK: subdodávka + 15% |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **304,75** | **304,75** | **304,75** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  | Za Objednatele: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  |  |  |  |

**BV. Erneuerung der Zufahrtstraße im Peutehafen Hamburg**

**Projektnummer: 500 555 0001**

**Nachtragsangebot für Grünschnitt**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr XXXXXXX,

hiermit übersenden wir Ihnen unser Nachtragsangebot für den Rückschnitt von Büschen und Sträuchern im Verlauf des Zaunes. Wie schon vor Ort und per Email besprochen, mussten die Büsche und Sträucher an dem bestehenden Zaun zur ü ckgeschnitten werden, um den Zaun abzubauen und den neuen Zaun zu errichten.

Es schließt ab mit netto

**304,756**

Zzgl. der zum Abrechnungszeitpunkt gültigen gesetzl. Mwst.

Wir bitten höflich um Prüfung und Beauftragung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**FR. HOLST** (GmbH & Co. KG)