|  |
| --- |
| **Změnový list č.3** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022**Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Přístupová komunikace | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 01/001** |   | Pořadové číslo ZBV:3 |
|   |  |  |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **10.10.2022** (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg** |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu:Rozpis ocenění změn položekEvidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změnyPokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení VariacePřehled nových položek a jejich zdůvodněníNabídky Zhotovitele |   |  |   | Paré č. |  | PříjemceObjednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)ZhotovitelProjektant~~Supervize~~ |   |
|   |   |   |  |   | 1 |  |   |
|   |   |   |  |   | 2 |  |   |
|   |   |   |  |   | 34 |  |   |
|   |   |   |  |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Iniciátor změny: **Objednatel** |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   | Změna byla navržena na základě provedené zkoušky, kterou byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží příjezdové komunikace. Pro zlepšení stability podloží byly upraveny konstrukční vrstvy. Původně navržená vrstva písku o tloušťce 15 cm byla nahrazena geotextilií, vrstva štěrkového podloží byla navýšena o 10 cm. Tímto způsobem byla zvýšena trvanlivost a únosnost povrchu komunikace. Úprava konstrukčních vrstev vozovky, SO 01 – Přístupová komunikace, s využitím geotextilie je vyhovující a splňuje požadavky i z hlediska zlepšení únosnosti podloží. Použitím geotextilie na zhutněném podkladu nedochází ke ztrátě jemných částic z nadložních vrstev vyplavením. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v EUR bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-6 973,59** | **0,00** | **-6 973,59** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **Nemá vliv** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**Změna byla navržena na základě provedené zkoušky, kterou byla zjištěna nedostatečná únosnost podloží příjezdové komunikace. Pro zlepšení stability podloží byly upraveny konstrukční vrstvy. Původně navržená vrstva písku o tloušťce 15 cm byla nahrazena geotextilií, vrstva štěrkového podloží byla navýšena o 10 cm. Tímto způsobem byla zvýšena trvanlivost a únosnost povrchu komunikace. Úprava konstrukčních vrstev vozovky, SO 01 – Přístupová komunikace, s využitím geotextilie je vyhovující a splňuje požadavky i z hlediska zlepšení únosnosti podloží. Použitím geotextilie na zhutněném podkladu nedochází ke ztrátě jemných částic z nadložních vrstev vyplavením. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | 1. **není možná z ekonomických nebo technických důvodů**
 |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor) | jméno **XXXXXXXXX** | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření:  | Jedná se o nové skutečnosti zjištěné během výstavby, které nebylo možné předvídat při zpracování DSP. Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen. |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno **XXXXXXXXX** |   datum   | Podpis |   |   |
|   | Supervize | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | Jméno**XXXXXXXXX** |   | datum   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022* | *předpokládaný výdaj v EUR* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | *vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  | JménoIng. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno XXXXXXXXX |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Jméno |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | JménoXXXXXXXXX |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | JménoIng. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |  |  |
|   | **Zhotovitel**  | Jméno XXXXXXXXX t |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

BV. Erneuerung der Zufahrtstraße im Peutehafen HamburgProjektnummer: 500 555 0001

Straßenaufbau Änderung der Mengenermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr XXXXXXX,

als Nachtrag zu unserem Schreiben vom., erhalten Sie hiermit noch unseren Vorschlag für die preisliche Veränderung für die Ausführung der Straße vor und hinter dem Haus gemäß dem übersendeten Aufbau.

Zu dem Straßenaufbau vor dem Haus:

Geotextil+15cm Sand+30cm Tragschicht+4cm Steinsplitt+8cm Pflaster.

Hierf ür schlagen wir vor, dass dies gemäß Vertrag abgerechnet wird. Also für Sie kostenneutral. Es werden keine Zusatzkosten entstehen. Außerdem werden die Positionen im Vergleich zur Mengenermittlung günstiger, da die Straße nur noch eine Breite von kleiner 5,00m hat.

Zu dem Straßenaufbau hinter dem Haus:

Geotextil+ 34cm Tragschicht+ 4 cm Steinplitt+ 8cm Pflaster.

Da hier kein Sand eingebaut wurde entfällt hier in der Position 17 K 561121111 circa 110m2, dies entspricht 50,82 xl 10m2= 5.590.

In der Position 18 M 58331201 R entfallen hier durch:

110m2x0.15mx2,2t/m3= 36,3t -> 36.3t x 38,11 = 1383 €

Für die größere Tragschicht w ird Ihnen nichts berechnet, diese wird gemäß Vertrag und Ihren Plänen abgerechnet. Ihnen entstehen somit auch hier keine zusätzlichen Kosten.

Sie sparen circa 6.970 €

Zu einer Veränderung des Zeitplans kommt es nicht.

Mit freundlichen Grüßen

FR. HOLST (GmbH & Co. KG)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.B** |  |
| Evidenční číslo a název stavby: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** |  |
| Číslo a název SO/PS: PS 04 - Pohon vrat | **č. 1** |  |
| Číslo a název rozpočtu: PS 04 - Pohon vrat | **Skupina Změn: B** |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 17 | 997R08 | Likvidace včetně odvozu a uložení - kovový odpad | t | 0,400 | 0,000 | -0,400 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
| 2 | 997R | Kompenzace za odevzdání kovového odpadu | kg | -400,000 | 0,000 | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
| 3 | 767R01 | Odstranění a demontáž stávajícího pohonu vrat | kg | 400,000 | 0,000 | -400,000 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
| 4 | 767R02 | Nový pohon vrat - montáž a dodávka | kus | 1,000 | 0,000 | -1,000 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
| 5 |   | Výšková úprava vedení kolejnice pojezdu brány o max. + 50 mm | kpt | 1,000 | 0,000 | -1,000 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
| 6 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,400 | 0,000 | -0,400 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
|   |   | **Nové položky** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 09.01.0010 | Nová vjezdová brána | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
| 1002 | 09.01.0040 | Demolice staré brány | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
|   |   |   |   |   |   | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **Celkem** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.B** |  |
| Evidenční číslo a název stavby: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 01 - Přístupová komunikace | **č. 1** |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 01 - Přístupová komunikace | **Skupina Změn: B** |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 17 | 561121111 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150mm | m2 | 554,500 | 444,500 | -110,000 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
| 18 | 58331201R | drcené kamenivo - stabilizační zemina | t | 182,985 | 146,685 | -36,300 |  |  |  |  |  |  |  | Odečet za neprovedené práce |
|   |   | **Celkem** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |