|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č.5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022**  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 Vodní sloupek | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 06/001** | | | |  | Pořadové číslo ZBV:  5 | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **10.10.2022** (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek  Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny  Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace  Přehled nových položek a jejich zdůvodnění  Nabídky Zhotovitele | | | | | | | | | |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce  Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)  Zhotovitel  Projektant  ~~Supervize~~ | | | |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3  4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: **Objednatel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 06 Vodní sloupek, kde Zhotovitel zajistí opravu vodoměrné šachty dle návrhu ze dne 15.12.2022, jedná se o Opravu zděné vodní šachty a Výrobu betonových prefabrikátů stropní panel. Po odkrytí stávajících vrstev byl zjištěn havarijní stav šachty. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v EUR bez DPH: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | **3 269,59** | | | | | **3 269,59** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | **Nemá vliv** | | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **není možná z ekonomických nebo technických důvodů**   Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 06 Vodní sloupek, kde Zhotovitel zajistí opravu vodoměrné šachty dle návrhu ze dne 15.12.2022, jedná se o Opravu zděné vodní šachty a Výrobu betonových prefabrikátů stropní panel. Po odkrytí stávajících vrstev byl zjištěn havarijní stav šachty. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bube znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 1,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | jméno **XXXXXXXX** | | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Jedná se o nové skutečnosti zjištěné během výstavby, které nebylo možné předvídat při zpracování DSP.  Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen. | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | Jméno  **XXXXXXXX** | datum | | | | | | | | Podpis | |  | |  |
|  | Supervize | | | | | | | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | | | | | | | Jméno  **XXXXXXXX** |  | | | | datum | | | | Podpis | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022* | | | | | | | *předpokládaný výdaj v EUR* | *Předpokládaný termín úhrady* | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | *týká se bodu :* | | | | | | | *3 269,59*  *Bez DPH* | 04.2023 | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Objednatel** | | | | | | | Jméno Ing. Lubomír Fojtů |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | Jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | Jméno  Ing. Lubomír Fojtů |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | | Jméno  XXXXXXXX |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.C** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Evidenční číslo a název stavby:  S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** | | | | | |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 06 - Vodní sloupek | | | | | | | | **č. 1** | | | | | |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 06 - Vodní sloupek | | | | | | | | **Skupina Změn: C** | | | | | |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 09.03.0010 | Oprava zděné vodní šachty | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
| 1002 | 09.03.0020 | Výroba betonových prefabrikátů stropní panel | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |