|  |
| --- |
| **Změnový list č.5** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022**Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 06 Vodní sloupek | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **SO 06/001** |   | Pořadové číslo ZBV:5 |
|   |  |  |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **10.10.2022** (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg** |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu:Rozpis ocenění změn položekEvidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změnyPokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení VariacePřehled nových položek a jejich zdůvodněníNabídky Zhotovitele |   |  |   | Paré č. |  | PříjemceObjednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)ZhotovitelProjektant~~Supervize~~ |   |
|   |   |   |  |   | 1 |  |   |
|   |   |   |  |   | 2 |  |   |
|   |   |   |  |   | 34 |  |   |
|   |   |   |  |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Iniciátor změny: **Objednatel** |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   | Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 06 Vodní sloupek, kde Zhotovitel zajistí opravu vodoměrné šachty dle návrhu ze dne 15.12.2022, jedná se o Opravu zděné vodní šachty a Výrobu betonových prefabrikátů stropní panel. Po odkrytí stávajících vrstev byl zjištěn havarijní stav šachty.  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v EUR bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **3 269,59** | **3 269,59** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **Nemá vliv** |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | 1. **není možná z ekonomických nebo technických důvodů**

Změna zahrnuje nezbytné práce v rámci SO 06 Vodní sloupek, kde Zhotovitel zajistí opravu vodoměrné šachty dle návrhu ze dne 15.12.2022, jedná se o Opravu zděné vodní šachty a Výrobu betonových prefabrikátů stropní panel. Po odkrytí stávajících vrstev byl zjištěn havarijní stav šachty. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bube znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. K provedení této Změny byl Vydán Pokyn Zhotoviteli Pověřené osoby Objednatele značky: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022/04. |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla. |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn z 1,85% |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -**  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor) | jméno **XXXXXXXX** | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Jedná se o nové skutečnosti zjištěné během výstavby, které nebylo možné předvídat při zpracování DSP. Provedení prací je nezbytné pro dokončení akce Obnova přístavu Peutehafen. |  |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno **XXXXXXXX** |   datum   | Podpis |   |   |
|   | Supervize | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | Jméno**XXXXXXXX** |   | datum   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022* | *předpokládaný výdaj v EUR* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | *3 269,59**Bez DPH* | 04.2023 |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  | Jméno Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno XXXXXXXX |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **příkazce operace:** | Jméno |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | JménoXXXXXXXX |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | JménoIng. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |  |  |
|   | **Zhotovitel**  | Jméno XXXXXXXX |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.C** |  |
| Evidenční číslo a název stavby: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 06 - Vodní sloupek | **č. 1** |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 06 - Vodní sloupek | **Skupina Změn: C** |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|   |   | **Nové položky** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1001 | 09.03.0010 | Oprava zděné vodní šachty | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
| 1002 | 09.03.0020 | Výroba betonových prefabrikátů stropní panel | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | IK: subdodávka + 15% |
|   |   | **Celkem** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |