[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a
II/411 ze dne 1. 12. 2022
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	DI PROJEKT s.r.o.

	se sídlem:
	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice - Rosice

	zastoupený:
	Janem Zvárou, DiS., jednatelem


zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	jednatel společnosti

	IČO:
	01873687

	DIČ:
	CZ01873687



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření opravy silnice II/408 směr Jemnice o 95m a silnice II/411 směr Moravské Budějovice o 93m z důvodu zpětného využití nebezpečných asfaltových vrstev v konstrukci vozovky a možnosti provést opravu komunikace technologií recyklace za studena. Z tohoto důvodu dojde k novému zaměření vozovky v rozšířených úsecích.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně ceny díla takto:

a) v článku 4. 1. a) vypracování projektové dokumentace
	Název PD
	Cena PD v Kč bez DPH

	Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 De- šov křiž. II/408 a II/411
	124 000,00




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Název PD
	Cena PD v Kč bez DPH

	Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 De- šov křiž. II/408 a II/411
	161 000,00



b) v příloze č. 2 - Formulář pro hodnocení nabídek na projekční práce se navýší o položku č. 12 a 13 následovně:
	Kalkulace projekčních prací

	Název akce: " Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411 Dešov křiž. II/408
	a II/411"

	Č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	12.
	Geodetické zaměření rozšířených úseků.
	13 000,00 Kč

	13.
	Rozšíření projektové dokumentace opravy silnice II/408 směr Jemnice o 95 m a silnice II/411 směr Moravské Budějovice o 93 m.
	24 000,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	161 000,00 Kč



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha - Cenová nabídka na rozšíření projekčních prací
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V PardubicíchV Jihlavě
Miroslav Baťa, DiS. jednatel společnosti
DI PROJEKT s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 222/2022-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele: 006/2022
Vypracování projektové dokumentace II/408, II/411
Dešov křiž. II/408 a II/411

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace
Stránka # z 3
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CENOVÁ NABÍDKA - CN 023/2023
	Adresát:
	Zhotovitel:

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
	DI PROJEKT s.r.o.

	Kosovská 1122/16
	Chelčického 686

	586 01 Jihlava
	533 51 Pardubice
IČ: 01873687



Cenová nabídka na rozšíření projekčních prací na akci:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]"11/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411"
1. Úvod
V průběhu projekčních prací dle smlouvy o dílo byl proveden odvrt asfaltových vrstev pro stanovení PAU látek. Z výsledků bylo zjištěno, že ložná asfaltová vrstva v tl. cca 80mm je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-TZ3 a podkladní asfaltová vrstva je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4. Proto objednatel prodloužil úsek opravy silnice II/408 a II/411 po intravilán obce Dešov směr Jemnice a Mor. Budějovice, aby bylo možné provést opravu komunikace technologií recyklace za studena na místě. Tím dojde k opětovnému využití nebezpečných asfaltových vrstev v konstrukci vozovky a odpadne odstranění těchto asfaltových vrstev a skládkovné nebezpečného odpadu.
Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na rozšíření projekčních prací na akci:
"11/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411"
Rozsah projektové dokumentace bude proveden dle stávající smlouvy o dílo ze dne 1.12.2022.
2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti a daného rozsahu prací:
Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě časové náročnosti jednotlivých výkonových fází.
	Přehled výkonných fází pro zpracování projektové dokumentace

	Číslo
	Název činnosti
	Počet hodin
	Sazba Kč/hod
	Částka celkem v Kč

	1
	Geodetické zaměření
	
	soubor
	13 000,00

	2
	Rozšíření opravy silnice II/408 směr Jemnice a silnice II/411 v délce 95,00m a směr Mor. Budějovice v délce 93,00m
	
	soubor
	24 000,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	CELKEM CENA ZA DOKUMENTACI DUSP,PDPS v Kč - včetně souvisejících prací
	37 000,00



3. Výsledná nabídková cena za vypracování objektů projektové dokumentace : DUSP, PDPS
	CELKEM CENA DOKUMENTACE VE STUPNI DUSP,PDPS BEZ DPH v Kč
	37 000,00

	

	DPH 21%
	7 770,00

	

	CELKEM CENA DOKUMENTACE VE STUPNI DUSP, PDPS VČ. DPH v Kč
	44 770,00



4. [image: ]Doba plnění nabízené dokumentace:www.diprojekt.cz

Bankovní spojení: č.ú. 1

Iban: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287
Dl PROJEKT s.r.o.	100:018 73 687	Tel.:
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice DIČ: CZ 018 73 687	E-mg
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» 	
CENOVÁ NABÍDKA - CN 023/2023
Dokumentace ve stupni DUSP, PDPS
Autorský dozor
5. Počet vyhotovení projektové dokumentace:
Dokumentace ve stupni DUSP, PDPS	dle stávající smlouvy
6. Související:
V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo případně přijmeme vaši objednávku.
Platnost této cenové nabídky do 30.4.2023
Záruční doba na projekt: 36 měsíců.
V Hlinsku 5.4.2023
S přátelským pozdravem:
jednatel společnosti
Bankovní spojení: č.ú.
Iban: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287
image3.jpeg




image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg




image1.png




image2.jpeg




