**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 214/2022 ze dne 12. 09. 2022**

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (3. ETAPA)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | RENVIA stavby s.r.o. |
| se sídlem: | č.p. 67, 330 23 Myslinka |
| IČO: | 09110291 |
| DIČ: | CZ09110291 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Přemysl Holmik, jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 300 (tři sta) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30. 06. 2023.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 5 887 444,88 Kč

Cena za vícepráce (1) dle přílohy č. 2 bez DPH činí 3 102 925,62 Kč

Cena za vícepráce (2) dle přílohy č. 3 bez DPH činí 657 931,40 Kč

Cena za vícepráce (3) dle přílohy č. 4 bez DPH činí 229 873,30 Kč

Celkem za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 3 990 730,32 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 9 878 175,20 Kč**

*(slovy: devět miliónů osm set sedmdesát osm tisíc sto sedmdesát pět korun českých a dvacet haléřů)*

**Celkem za DPH 21%** 2  074 416,80 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 11 952 592,- Kč**

*(slovy: jedenáct miliónů devět set padesát dvě koruny)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 21. 4. 2023  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Plzni 21. 4. 2023  **Přemysl Holmik**  jednatel  RENVIA stavby s.r.o.  č.p. 67, 330 23 Myslinka  za zhotovitele |

**Přílohy:**

Příloha č. 4 k SOD 214/2022 - CN vícepráce (3) 3. etapa *(rozpočtová kalkulace ze dne 30. 03. 2023)*