Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice |
| **Adresa:** | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| **Telefon:** | + 420 727 956 765 |
| **E-mail :** | i.zdvorakova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Společná nabídka:** | Reprezentant společnosti: |
| **Zhotovitel:** | **Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.** |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | +420 xxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 74f75k9 |
| **Bankovní spojení:** | KB, a.s., Praha 10 |
| **Číslo účtu:** | 51-3715620207/0100 |
| **IČO:** | 266 95 103 |
| **DIČ:** | CZ26695103 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Člen společnosti: |
| **Zhotovitel:** | **GEOS Litoměřice s.r.o.** |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Nedomou, jednatelem |
| **Telefon:** | +420 xxxxxxxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 9vjhm85 |
| **IČO:** | 06035159 |
| **DIČ:** | CZ06035159 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Městského soudu Praha, oddíl C 274940 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

* 1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných prací.

Při zpracování dílčí části - projednání nároků vlastníků, nedal vlastník souhlas (dle § 3 odst. 3 zákona) s řešením svých pozemků dle § 2 v komplexní pozemkové úpravě. Z tohoto důvodu je nutné tyto pozemky převést mezi neřešené dle § 2 a provést u nich zjišťování hranic pozemků, pro obnovu geodetických informací. Na základě uvedené skutečnosti je potřeba provést nové zjišťování hranic pozemků. V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“, s počtem 6 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 45.000 Kč bez DPH a termínem plnění do 30. 08. 2023.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 03. 2023 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 104086/2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta nová služba u dílčí části přípravných prací se stanovením termínu plnění.

* 1. Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
     + 1. Původní znění:



* + - 1. Nové znění:



* 1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně
     + 1. původní znění:



* + - 1. nové znění:



* 1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 8 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
  2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Litoměřicích dne 26. 04. 2023 | V Praze dne 24. 04. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Lenka Drábová  vedoucí Pobočky Litoměřice | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez**  **DPH v Kč** | **Cena bez DPH**  **celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** | |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  | |  |  |  | |  | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | | **10** | **950** | 9 500 | | 15.09.2020 | |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | | **1** | **2 200** | 2 200 | |  | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | | **229** | **780** | 178 620 | | 15.10.2020 | |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | | **26** | **900** | 23 400 | |  | |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | | **186** | **900** | 167 400 | | 15.11.2021 | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | | **191** | **2 100** | 401 100 | | 15.11.2021 | |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | | **3** | **3 200** | 9 600 | | 15.10.2021 | |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | | **6** | **7 500** | 45 000 | | 30.8.2023 | |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | | **28** | **1 600** | 44 800 | |  | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | | **267** | **400** | 106 800 | | 15.11.2021 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | | **267** | **410** | 109 470 | | 31.8.2022 | |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | | | |  |  | 1 097 890 | | **31.8.2022** | |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  | |  |  |  | |  | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | | **255** | **560** | 142 800 | | 30.11.2023 | |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | | **5** | **650** | 3 250 | |  | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | | **20** | **450** | 9 000 | |  | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | | **5** | **900** | 4 500 | |  | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | | **254** | **440** | 111 760 | | **30.9.2024** | |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | | **2** | **3 000** | 6 000 | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele | |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | | | |  |  | 277 310 | |  | |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | | **255** | 620 | 158 100 | | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** | |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | | |  |  |  | 158 100 | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | |  |  |  |  | |  | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | |  |  | 1 097 890 Kč | |  | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | |  |  | 277 310 Kč | |  | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | |  |  |  | 158 100 Kč | |  | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | |  |  |  | **1 533 300 Kč** | |  | |
| DPH 21% v Kč | | |  |  |  | 321 993 Kč | |  | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | | |  |  |  | **1 855 293 Kč** | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
| V Litoměřicích dne 26. 04. 2023 | | | V Praze dne 24. 04. 2023 | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **Za objednatele:** | | | **Za zhotovitele:** | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
| ………………………………………… | | | ……………………………………………………………………. | | | | | | | | |
| Ing. Lenka Drábová | | | Ing. Zbyněk Řezník | | | |  | |  | |
| vedoucí Pobočky Litoměřice | | | jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. | | | | | | | | |