**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. SD/2022/0638**

evidovaný pod č. SD/2023/0185

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou PROLEMAX s.r.o.

Mírové náměstí 19 Skladová 6, Plzeň

PSČ: 466 01 PSČ: 326 00

IČO: 262 340 IČO: 26342057

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ26342057

číslo účtu: 121-451/0100 kontaktní osoba: Pavel Čiha, Dis.

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

 **II.** **Předmět dodatku č. 1**

Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Termín provedení prací a čl. III. Cena a platební podmínky, a to z důvodu víceprací. Jedná se o nové podloží pod dopadovou plochou.

**Čl. I. Předmět smlouvy nově zní takto:**

Předmětem smlouvy je oprava dětských hřišť:

* Lesopark Žižkův Vrch – oprava pryžové dopadové plochy včetně víceprací dle CN NB003/2023 (okolí pískoviště, pružinového houpadla a kolotoče),
* oprava kolotoče uvolněného v ose,
* výměna napínáků lanové dráhy,
* výměna tubusu mašinky.
* Liberecká vnitroblok – oprava kolotoče uvolněného v ose.
* Pasířská – oprava pryžové dopadové plochy,
* dodání 200 ks krytek šroubů o průměru 32 mm,
* dodání 50 ks krytek šroubů o průměru 38 mm.

**Čl. II. Termín provedení prací, bod 1. nově zní takto:**

**II.**

**Termín provedení prací**

1. Termín provedení prací **do 31. 5. 2023**.

**Čl. III. Cena a platební podmínky, bod 1. nově zní takto:**

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za provedené práce, včetně víceprací je dle cenových nabídek stanovených do maximální výše **337.360, - Kč bez DPH (408.206, - Kč včetně DPH).**

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2022/0638nedotčená dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý účastníků obdrží 1 exemplář.
4. Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svým podpisem.

V Jablonci nad Nisou dne: V Plzni dne:

*…………………………….…*  ……………………………

 Mgr. Pavel Kozák Jaroslav Karásek

vedoucí odboru technického jednatel

*…………………………….…*

 Bc. Jitka Krausová

správce rozpočtu