Stavba:

Aktualizovaný rozpočet - navýšení objemu konstrukce bet. plováků a doplnění konstrukčních prvků a výplně plastových plováků - pouze změny kladné

**Přístaviště Čelákovice – investice ŘVC, číslo projektu 521 553 0011** Objekt:

PS 02 Plovoucí molo MPL

**Příloha Změnového Listu č.1**

ZBV č. 01

Nabídkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| 13 | K | 4.64 | plovák 2,4x2,64x1,2 m (armovaný betonový skelet s výplní polystyrenem nebo pěnou) - dodávka a montáž | kus | 14,000 |  |  |
|  | VV |  | 14 14,000 |
| 14 | K | 4.65 | plovák 2,4x3,2x1,2 m (armovaný betonový skelet s výplní polystyrenem nebo pěnou) - dodávka a montáž | kus | 2,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | **Změny kladné** |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 919 535,31 |
| 13 | K | 4.64 | plovák 2,4x3,0x1,3 m (armovaný betonový skelet s výplnípolystyrenem nebo pěnou) - dodávka a montážKonstrukce plováků stanovena požadavkem supervize č.5598001 a organizace pověřené MD ČR k provádění technických prohlídek plavidel dle TZ 5958900. | kus | 14,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 14 |  |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 4.65 | plovák 2,45x4,0x1,35 m (armovaný betonový skelet s výplnípolystyrenem nebo pěnou) - dodávka a montážKonstrukce plováků stanovena požadavkem supervize č. 5598001 a organizace pověřené MD ČR k provádění technických prohlídek plavidel dle TZ 5958900. | kus | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | K | PC 1 | plastové plováky výložníků - doplnění výplně plováků a vnitřních konstrukčních prvkůKonstrukce plováků stanovena požadavkem supervize č. 5598001 a organizace pověřené MD ČR k provádění technických prohlídek plavidel dle TZ 5958901. | kus | 16,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*8 |  |  | 16,000 |  |  |  |
| **Rekapitulace dle ZBV 01 - změny kladné** |  |  |  |  |  | **bez DPH** | **919 535,31** |  |

**Rozklad ceny ZBV 1** Kč bez DPH

Ceny dle schváleného nabídkového rozpočtu

|  |  |
| --- | --- |
| **Betonové plováky PO** |  |
| **NR** | š | d | v | M3 |  |
| PO2 | 2,40 | 2,64 | 1,20 | 7,60 |  |
| PO1 | 2,40 | 3,20 | 1,20 | 9,22 |  |
|  |  |  |  |  | přepočet |
| **ZBV 1** | š | d | v | M3 | koefic. % |
| PO2 | 2,40 | 3,00 | 1,30 | 9,36 | **1,231** |
| PO1 | 2,45 | 4,00 | 1,35 | 13,23 | **1,436** |

Výsledná cena je stanovena - cenou nabídkového rozpočtu násobenou koeficientním přepočtem. Dle aktuální změny objemu /v M3/ typů PO.

Plastové plováky - doplnění konstrukce a výplně

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1 | š | d | v | M3 |
|  | 0,75 | 3,5 | 0,55 | 1,44 |
| Cenový rozklad 1 Ks | Kč/M3 | Kč/plovák |  |
| 1,44 |  |  | materiál |
| 1,44 |  |  | prořez 10% |
| 1,44 |  |  | montáž |
| ks |  |
| 1,00 |  |  | doplněné konstrukční prvky vnitřní |
| 1,00 |  |  | montáž vnitřní kce |
| **Celkem Kč** | **bez DPH** | **15 477,16** |  |