|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stav ke dni: | 27.03.2023 |

Rekapitulace Změnových listů

Akce:

Přístaviště Čelákovice - MPL

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice Správce Správce stavby: IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

Rekapitulace ceny:

Změna

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč celkem | % (reálná) | |%| (absolutní)\*\*\* | 1% z SoD |
| Smlouva: | 25 450 923,33 | 5 344 693,90 | 30 795 617,23 | 100,00 | 100,00 | 254 509,23 |
| Aktuální cena: | 26 370 458,64 | 5 537 796,31 | 31 908 254,95 | (B+C+D) | (A+B+C+D+E) |  |
| 3,61 | 3,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně |  |  |  |  | Popis změny | Aktuální smluvní cena vč. ZL | Průběžný rozdíl ceny | Průběžná změna v % |
| ZBV č.: | Objekt | |%| absol. | CelkemA+B+C+D+E   | A |  | B | C | D |  | E |  |  |
| Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč | % | Kč |  | % | Kč | Kč | % |
| 01 | **PS 02** Plovoucí molo MPL | 3,61 | 919 535,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 535,31 | 3,61 | 0,00 |  | 0,00 | Úprava plováků | 26 370 458,64 | 919 535,31 | 3,31 |

max 30%

(9)

\*

Celkem:

61

3

,

Limit %

Kč

%

Kč

%

919 535,31

3

,

61

,

00

0

0

,

00

0

,

00

max 50%

C+D

(

)

\*\*

0

,

00

00

,

0

00

,

0

00

,

0

,

0

00

0

,

00

,

0

00

00

,

0

B

C

D

E

0

00

,

,

00

0

0

,

00

00

,

0

919 535,31

,

0

00

193 102,42

0

Max. 15%

nestanoven

Max. 50%

919 535,31

00

,

0

00

0

,

61

,

3

3

,

61

193 102,42

0

,

00

0

,

00

73

 112 637,

1

*v*

*zatřídění*

*dle*

*Směrnice*

*č.S-11/2016*

*o*

*oběhu*

*smluv*

*a*

*o*

*zadávání*

*veřejných*

*zakázek*

*Ředitelství*

*vodních*

*cest*

*ČR*

*v*

*souladu*

*s*

*§*

*222*

*-*

*Změna*

*závazku*

*ze*

*smlouvy*

*na*

*veřejnou*

*zakázku*

*Zákona*

*134/2016*

*Sb.*

*-*

*Zákon*

*o*

*zadávání*

*veřejných zakázek*

Změna ceny

3

61

,

,

0

00

1

 112 637,

73

0

00

,

,

0

00

A

Limit součtu změn:

,

00

0

Pozn.\* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce)

Pozn.\*\* Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) (pouze vícepráce)

Pozn.\*\*\* Součet všech kladných a záporných změn v absolutních

hodnotách (nehodnotí se)

Změny záporné

0

00

,

00

,

0

0

00

,

0

,

00

00

,

0

0

00

,

Změny kladné

,

0

00

00

0

,

,

61

3

919 535,31