**D O D A T E K č. 1**

**smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost**

na akci:

**Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, MBA, ředitelem a jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 291808

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

Vzhledem k tomu, že:

* smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření, ev. číslo smlouvy objednatele KK 03433/2022 (dále jen „smlouva“);
* v průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyplynula nová skutečnost, která může pozitivně ovlivnit finanční náklady (jejich případné snížení) v rámci vlastní realizace rozšíření vzletové a přistávací dráhy. V případě zhotovení projektové dokumentace na prodloužení dráhy nebude nutné odvážet přebytečný výkop na skládku a bude jej moci uložit v ploše budoucího navrženého prodloužení dráhy;
* zpracováním projektové dokumentace na prodloužení vzletové a přistávací dráhy bude zároveň objednateli přesně známa výměra pozemků potřebná k vypořádání dotčených pozemků;
* změnou dochází k navýšení rozsahu prací předmětu díla a stanovení termínu plnění pro práce dle tohoto dodatku smlouvy;

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.8 smlouvy a dle zhotovitelem předložené nabídky ze dne 9.3.2023 se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

**A.**

**Změny smlouvy**

1. Ve smlouvě se článek I. Předmět smlouvy rozšiřuje předmět plnění takto:

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení na prodloužení vzletové a přistávací dráhy dle varianty c) v „Studii proveditelnosti rozšíření a prodloužení RWY 11/29 na LKKV z ledna 2019“, tj. fáze II – prodloužení, pro společné územní a stavební řízení, bez inženýrské činnosti, v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebného doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy a včetně provedení průzkumů, potřebných pro potřeby projektové přípravy. Součástí dokumentace bude rovněž plán organizace výstavby, zohledňující požadavek na plynulý a co nejméně rušený chod provozu letiště.

1. Dílo dle předchozího odstavce bude provedeno a předáno způsobem a za podmínek stanovených smlouvou.
2. Ve smlouvě se článek **II. Cena za dílo** odst. 2.1 a 2.4 nahrazujítakto:
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.3.2, 1.3.3 a 1.3.4 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH 9 809 177,00 Kč

DPH 21 % 2 769 927,17 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------

**cena včetně DPH 11 869 104,17 Kč**

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst. 1.3.4 smlouvy) dohodnutou hodinovou sazbu ve výši:

cena bez DPH za hodinu výkonu AD 450,00 Kč

DPH 21 % 94,50 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------

**cena včetně DPH za hodinu výkonu AD 544,50 Kč**

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku ve výši 727 934,- Kč bez DPH.

1. Ve smlouvě se článek **III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění** odst. 3.1 doplňuje ve vztahu k dodatku č. 1 termíny plnění takto:

Zahájení plnění dle dodatku č.1

účinností dodatku č. 1

Předání zaměření, všech potřebných průzkumů a podkladů:

nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1

Předání dokumentace pro vydání společného povolení včetně předání informačního modelu:

nejpozději do 240 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1

**B.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady karlovarského kraje č. 497/04/23 dne 17.4.2023.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne …………………… V Karlových Varech dne ……………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zhotovitel objednatel

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Karlovarský kraj

Ing. Petr Vašina, MBA Mgr. Dalibor Blažek

ředitel a jednatel náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Za správnost: XXXXXXXXXXXX