**Dodatek č. 3 ke**

**Smlouvě o dílo č. 2022/05/006**

**I.**

**Smluvní strany**

**Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace**

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 71216642

zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,

spis. značka: Pr 959/KSOS

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „****objednatel****“)*

**RICKA KAREL s. r. o.**

se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01, Hlučín

IČ: 64087379

DIČ: CZ64087379

zastoupen: Ing. Tomášem Rickou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Ricka

*(dále jen „****zhotovitel****“)*

*(objednatel a zhotovitel dále společně jako „****smluvní strany****“)*

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce CDS“.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
	1. Instalace změkčovače vody pro gastro myčku nádobí  k zajištění maximální životnosti a správnému fungování zařízení.
2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vícepráce – instalatérské práce včetně materiálu + 1 650,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí:

**Cena díla bez DPH 1 388 505,95 Kč**

DPH celkem **291 586,25** **Kč**

Cena díla celkem vč. DPH **1 680 092,20** **Kč**

**III.**

**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 28. 4. 2023

……………………………………. ……………………………

 Ing. Simona Malinová Ing. Tomáš Ricka

 ředitelka jednatel