# DODATEk č. 1 ke Smlouvě o dílo

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel**:

 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace

 IČO:49458744

 Sídlo:  Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov, tel.549 415 256

 Ředitel školy:  Mgr. Renata Pleskačová,

1. **Zhotovitel**

koncept344 s.r.o.

se sídlem: Nad hřištěm 603/5a, 182 00 Praha 8

zastoupena: Vítem Míchalem

IČO: 08966664

DIČ: CZ08966664

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

**Na základě dohody se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1**

**Předmět dodatku**

Na základě požadavku ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na provedení změny č.1 oproti původní smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2023. Níže uvedená změna nezakládá charakter podstatné změny, vzhledem k tomu, že nemění celkovou povahu zakázky a nenavyšuje její hodnotu.

Níže je popsána změna, kterou se prodlužuje doba plnění díla do 17.5.2023 (lhůta plnění nebyla hodnotícím kritériem cenové nabídky, a důvod prodloužení doby plnění nezakládá podstatnou změnu díla).

**Doba plnění**:

**Změna č. 1** Prodloužení termínu ukončení projektu do 17.5.2023.
Zdůvodnění: Objednatel s ohledem na nepříznivé deštivé počasí v druhé polovině dubna požaduje provést montáž a instalaci objednaných prvku v době, kdy bude terén na zahradě školy suchý a nebude tak hrozit poničení trávníku vjezdem nákladního automobilu a následnými zemními pracemi spojenými s instalací prvků.

 **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V TišnověDne 27. 4. 2023 |  | V PrazeDne 25.4.2023 |