##### DODATEK č. 2

##### SMLOUVY O DÍLO

##### NA REALIZACI STAVBY

##### 

**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 26365804

DIČ: CZ26365804

statutární zástupce: MUDr. Josef März, předseda představenstva

Ing. Martin Čvančara, MBA, člen představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**BAU-STAV a.s.**

se sídlem: Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 147 05 877

DIČ: CZ14705877

statutární zástupce: Ing. Petr Novák, předseda představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Dne 4.8.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „Nemocnice v Karlových Varech – lékárna, zřízení pracoviště pro přípravu a ředění cytostatik“ a dne 9.11.2022 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo,

dohodly se smluvní strany, vzhledem k termínu dodání Izolátoru BSC III pro přípravu cytostatik, který je dodávkou objednatele a který je pro řádné dokončení díla nezbytný, na uzavření tohoto

**Dodatku č. 2**

Smlouvy o dílo na realizaci stavby:

**„Nemocnice v Karlových Varech – lékárna, zřízení pracoviště pro přípravu**

**a ředění cytostatik“**

S ohledem na probíhající výběrové řízení na dodávku izolátoru pro výrobu cytostatik (dodávka objednatele) a s ohledem na to, že budoucí vybraný izolátor si může vyžádat změny stávající projektové dokumentace, mění se ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022 a Dodatku č.1 ze dne 9.11.2022 Smlouvy o dílo takto:

1. **Článek III. Doba plnění** se upravuje a zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek s tím, že předpoklad dokončení díla bude **nejpozději do 21 dnů po dodávce a instalaci izolátoru.**

Po podpisu kupní smlouvy na izolátor bude zhotovitel neprodleně informován o termínu dodání tohoto izolátoru.

Vypracování změn projektové dokumentace k vybranému izolátoru zajistí objednatel a předá zhotoviteli vč. výkazu výměr k ocenění v co nejkratším termínu tak, aby zhotovitel byl schopen zajistit stavební připravenost pro úspěšnou montáž a zprovoznění izolátoru. Z důvodu stávající situace na trhu a opožděnými termíny dodávek se obě smluvní strany budou neprodleně informovat o případném zdržení dodávek nutných pro zajištění stavební připravenosti nebo o zpoždění termínu dodávky izolátoru.

1. **Článek V. Cena a způsob její úhrady, bod 5.7** se doplňuje o odstavec ve znění:

Na dodatečné práce odsouhlasené oběma smluvními stranami bude vyhotoven Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo vč. úpravy termínu dokončení.

1. **Článek X. Předání a převzetí díla** se mění a zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu uvedeném v článku III. Doba plnění tohoto Dodatku č. 2.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022 a Dodatku č.1 ze dne 9.11.2022 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Karlových Varech dne

Zhotovitel: Objednatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. Petr Novák MUDr. Josef März

předseda představenstva předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Čvančara, MBA

člen představenstva