# Název projektu IROP REACT-EU: „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“
# Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302
# Název veřejné zakázky: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P
# Evidenční číslo VVZ: Z2020-043055
# Evidenční číslo zadavatele: 73/2020
# Dodatek č. 6
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: GEMO a.s.
# obch. rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
# sídlo: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
# jednající: Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
# IČO: 13642464
# DIČ: CZ13642464
bank. spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
# č. účtu: 264847811/0100
# SWIFT: KOMBCZPP
# II.
# Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 09. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2021/712/Lt (dále jen „Smlouva“), přičemž cena díla je financována z operačního programu IROP REACT-EU: „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302.
2. Smluvní strany následně dne 30. 6. 2022 uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 2). V návaznosti na připomínky a kontrolu kontrolního orgánu poskytovatele dotace (CRR) smluvní strany uzavírají nyní tento Dodatek, kterým jsou na pravou míru uváděny administrativní (položkové) nesrovnalosti uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy.
3. Na základě Dodatku č. 2 byly provedeny vícepráce (změnové listy č. 1, 2, 4, 6, 7, 9) v deklarované hodnotě 477 866 Kč bez DPH a méněpráce (změnové listy č. 3, 5, 8) deklarované v hodnotě 128 788 Kč bez DPH, tj. celkem v hodnotě 349 111 Kč bez DPH.
4. Na základě připomínek CRR byla provedena oprava rozpočtu Dodatku č. 2, přičemž došlo k opravám některých položek rozpočtu a současně správnému výpočtu absolutní hodnoty víceprací a méněprací.
5. Tímto Dodatkem se ruší čl. II. odst. 5 Dodatku č. 2, který je nahrazen čl. II. odst. 6, 7 tohoto Dodatku.
6. Dle aktualizovaného rozpočtu Dodatku č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, je skutečná hodnota víceprací (dle změnových listů č. 1, 2, 4, 6, 7, 9) 2 616 198,95 Kč bez DPH a hodnota méněprací (dle změnových listů č. 3, 5, 8) 2 267 087, 95 Kč bez DPH, tj. provedeno navýšení ceny díla o celkem 349 111 Kč bez DPH.
7. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (součet absolutních hodnot víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“) provedená Dodatkem č. 2 činí dle aktualizovaného rozpočtu Dodatku č. 2 celkem 4 883 286,90 Kč bez DPH.
8. Dodatkem č. 2 došlo ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, přičemž cena díla dle Dodatku č. 2 činí 59 844 148 Kč bez DPH. Změny provedené tímto Dodatkem nemají vliv na výši ceny díla uvedené v Dodatku č. 2, proto není mezi smluvními stranami sjednána žádná kompenzace.
9. Tímto Dodatkem se s výjimkou fotodokumentace a veškeré výkresové dokumentace ruší příloha č. 1 a příloha č. 2 Dodatku č. 2, přičemž příloha č. 1 Dodatku č. 2 je zcela nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku a zrušené části přílohy č. 2 Dodatku č. 2 jsou nahrazeny přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Dodatku č. 2, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – přehled změn smlouvy
  2. Příloha č. 2 – seznam změnových listů
  3. Příloha č. 3 – aktualizovaný rozpočet + CN (ZL 5)

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Olomouci dne 27. 4. 2023 V Brně dne 28. 4. 2023
# ………………………………………. ……………………………………………….
# GEMO a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Ing. Jaromír Uhýrek Ing. Vlastimil Vajdák
# předseda představenstva ředitel