# Název projektu IROP REACT-EU: „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“
# Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302
# Název veřejné zakázky: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu P
# Evidenční číslo VVZ: Z2020-043055
# Evidenční číslo zadavatele: 73/2020
# Dodatek č. 7
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: GEMO a.s.
# obch. rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
# sídlo: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
# jednající: Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
# IČO: 13642464
# DIČ: CZ13642464
bank. spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
# č. účtu: 264847811/0100
# SWIFT: KOMBCZPP
# II.
# Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 09. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2021/712/Lt (dále jen „Smlouva“), přičemž cena díla je financována z operačního programu IROP REACT-EU: „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302.
2. Smluvní strany následně dne 12. 10. 2022 uzavřely dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 4). V návaznosti na připomínky a kontrolu kontrolního orgánu poskytovatele dotace (CRR) smluvní strany uzavírají nyní tento Dodatek, kterým jsou na pravou míru uváděny nesrovnalosti uvedené v Dodatku č. 4 Smlouvy.
3. Na základě Dodatku č. 4 byly provedeny vícepráce v deklarované hodnotě 969 977 Kč bez DPH a méněpráce v deklarované hodnotě 356 588 Kč bez DPH, tj. celkem v hodnotě 613 389 Kč bez DPH.
4. Na základě připomínek CRR byla provedena oprava rozpočtu Dodatku č. 4, přičemž došlo k opravám některých položek rozpočtu.
5. Tímto Dodatkem se ruší čl. II. odst. 3 Dodatku č. 4, který je nahrazen čl. II. odst. 6, 7 tohoto Dodatku.
6. Dle aktualizovaného rozpočtu Dodatku č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, je správná hodnota víceprací 1 146 568,10 Kč bez DPH a hodnota méněprací 533 198,41 Kč bez DPH, , tj. provedeno navýšení ceny díla o celkem 613 369,69 Kč bez DPH.
7. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (součet absolutních hodnot víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“) provedená Dodatkem č. 4 činí dle aktualizovaného rozpočtu Dodatku č. 4 celkem 1 679 766,51 Kč bez DPH.
8. Tímto dodatkem se ruší čl. II. odst. 5 Dodatku č. 4, který je nahrazen tímto odstavcem a nově zní takto:

Výsledná cena díla dle Smlouvy včetně víceprací a méněprací provedených dle tohoto Dodatku činí 60 457 517,69 Kč bez DPH.
Tímto Dodatkem se ruší příloha č. 1 Dodatku č. 4, která je zcela nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a dále se s výjimkou fotodokumentace, změnových listů a veškeré výkresové dokumentace ruší příloha č. 2 Dodatku č. 4, která je nahrazena přílohou č. 2 tohoto Dodatku (položkový rozpočet).
# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Dodatku č. 4, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – přehled změn smlouvy
  2. Příloha č. 2 – aktualizovaný rozpočet

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Olomouci dne 27. 4. 2023 V Brně dne 28. 4. 2023
# ………………………………………. ……………………………………………….
# GEMO a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Ing. Jaromír Uhýrek Ing. Vlastimil Vajdák
# předseda představenstva ředitel