Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.03.2022 na realizaci veřejné zakázky

„DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody“ ___________________________________________________________________

Smluvní strany:

Objednatel:		Město Dobruška

Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupené: Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné	(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	          	VODNÍ ZDROJE, a. s.

Sídlo:	 	          	Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha

IČ:  		          	45274428

DIČ: 		          	CZ45274428

Zastoupený: 	          	Mgr. Ivem Černým, členem představenstva

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1569

na straně druhé	(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

- I.

- Smluvní strany dne 17.03.2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HD-01, provedení krátkodobé čerpací zkoušky vrtu s odběrem a rozborem vzorků vody, provedení hydrodynamického testování vrtu včetně ověření jakosti vody a zpracování závěrečné zprávy (dále jen „dílo“).

2. 	Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. a III dodatku.

II.

- Změna parametrů vrtu

Jedná se o změnu v rozsahu provedení díla.

Změna je specifikována Změnovým listem č. 01, který tvoří přílohu č. 1 dodatku, v němž jsou oceněny příslušné vícepráce.

Cena příslušných víceprací činí 202.660 Kč bez DPH.

Všechny tyto vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

2. 	Změna ceny za dílo

S ohledem na změnu Smlouvy sjednanou v odst. 1. čl. II dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo sjednané v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy, která se zvyšuje o částku odpovídající ceně sjednaných víceprací, tj. o 202.660 Kč bez DPH (slovy: dvěstědvatisícšestsetšedesát korun českých bez daně z přidané hodnoty), a nově tak činí 2.516.070 Kč bez DPH (slovy.: dvamilionypětsetšestnácttisícsedmdesát korun českých bez daně z přidané hodnoty).

III.

Smluvní strany dále konstatují, že změna v rozsahu provedení díla uvedená v odst. č. 1, čl. II má vliv na termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na novém termínu Dokončení a předání díla objednateli sjednaného v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy, tj. nejpozději do 13 měsíců od sjednaného dne zahájení prací.

IV.

1. 	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. 	Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. 	Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek včetně všech jeho příloh uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do tohoto dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).  Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

5. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Změnový list č. 01 uvedený shora v textu tohoto dodatku.

6. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 17.04.2023.

V Dobrušce dne 20.04.2023				V Praze dne 20.04.2023

Za objednatele:				              Za zhotovitele:

..............................................			.........................................................

Miroslav Sixta, starosta		              	Mgr. Ivo Černý, člen představenstva