Dodatek č. 1

ke smlouvě č. S22/134F o poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbě
**„Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2“**

(dále jen **„Smlouva“**) uzavřené dne 12. 9. 2022 mezi smluvními stranami

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „***Objednatel***“

a

**KAVIEL Consulting s.r.o.,**

se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 258662,

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Rybín, jednatel

IČO: 05121779

DIČ: CZ05121779

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen **„*Poskytovatel*“**.

## Změna Smlouvy

## Tímto dodatkem se mění předpokládaná doba poskytování služeb dle odst. 3.3. Smlouvy, frekvence plateb dle odst. 5.3.1. Smlouvy a frekvence přítomnosti koordinátora BOZP na staveništi dle přílohy č. 1 Smlouvy.

## DOBA PLNĚNÍ

## Předpokládaná doba poskytování služeb dle odst. 3.3. Smlouvy se prodlužuje. Nové znění odst. 3.3. Smlouvy je následující: „Předpokládaná doba poskytování Služeb Poskytovatelem pro Objednatele je 11 měsíců ode Dne zahájení.“

## CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

## Frekvence plateb dle odst. 5.3.1. Smlouvy se počínaje únorem 2023 snižuje. Nové znění 1. věty odst. 5.3.1. Smlouvy je následující: „[Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu následujícím způsobem:] ode Dne zahájení do ledna 2023 na základě dílčích měsíčních a počínaje únorem 2023 na základě dílčích dvouměsíčních plateb, vždy ve výši 10 % z Ceny, a to až do celkové výše 80 % Ceny;“

## Příloha č. 1 Smlouvy – Rozsah činností koordinátora BOZP

## Frekvence přítomnosti koordinátora BOZP na staveništi dle bodu B.k. přílohy č. 1 Smlouvy se počínaje únorem 2023 snižuje. Nové znění bodu B.k. přílohy č. 1 Smlouvy je následující: „[V realizační fázi stavby koordinátor BOZP zejména:] je fyzicky přítomen k výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, a to ode Dne zahájení do ledna 2023 minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne a počínaje únorem 2023 minimálně ve 2 dnech v průběhu každého druhého kalendářního týdne, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak;“

## Závěrečná ujednání

## Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné z nich újma.

## Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel | Ing. Tomáš Rybín, jednatel |
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | KAVIEL Consulting s.r.o. |