Zak. číslo zhotovitele: 012023 Zak. číslo objednatele: SML2023\_002.01\_Ko

**DODATEK č. 1**

Ke smlouvě o dílo 012023 ze dne 16.1.2023 na projektové práce stavby:

**„Lipník n/B – oprava kanalizace v ul. Nerudova“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.1 OBJEDNATEL** | **Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.** |
| Sídlo: | **Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov** |
| Registrace: | **Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675** |
| IČO: | **47674521** |
| DIČ: | **CZ47674521** |
| Statutární zástupce: | **Michal Zácha, DiS. – předseda představenstva** |
| Smluvně oprávněn jednat: | **Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti** |
| Technicky oprávněn jednat: | **xxxxxxxx** |
| Bankovní spojení: | **xxxxxxxx** |
| Číslo bankovního účtu: | **xxxxxxxx** |

* (dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **I.2 ZHOTOVITEL** | **PROJEKTY VODAM s.r.o.** |
| Sídlo: | **Galašova 158, 753 01 Hranice** |
| Registrace: | **Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. C, vložka č. 25825** |
| IČO: | **26821443** |
| DIČ: | **CZ26821443** |
| Statutární zástupce: | **Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti** |
| Smluvně oprávněn jednat: | **Ing. Petr Matuška** |
| Technicky oprávněn jednat: | **xxxxxxxx** |
| Bankovní spojení: | **xxxxxxxx** |
| Číslo bankovního účtu: | **xxxxxxxx** |

* (dále jen „zhotovitel“)

**II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA**

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavírán na část zakázky a důvodem jeho uzavření je doměření výškopisu a polohopisu dané lokality, které nebyly předány objednatelem a zpracovatel jej obdržel až ve 14. týdnu, tj. týden před termínem odevzdání díla. Z tohoto důvodu se posouvá termín odevzdání díla na 28.04.2023. Ostatní tři části budou odevzdány v původním termínu, tj. do 14.04.2023 dle smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto:

**Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA** – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

**Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ** – je změněn následovně:

IV. Termín odevzdání díla:

* **„Přerov – oprava kanalizace v ul. Alšova“**

do 14.04.2023 – beze změny

* **„Přerov – oprava kanalizace v ul. Neumannova“**

do 14.04.2023 – beze změny

* **„Přerov – oprava kanalizace v ul. Želatovská“**

do 14.04.2023 – beze změny

* **„Lipník n/B – oprava kanalizace v ul. Nerudova“**

**do 28.04.2023**

**Článek V – CENA DÍLA** **–** Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

**Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Článek VII – ZÁRUKA** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

**Zhotovitel Objednatel**

V Hranicích dne 6.4.2023 V Přerově dne 6.4.2023

……………………………………… ………………………………………

Ing. Petr Matuška Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti ředitel společnosti