**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 923/2022**

**Název díla:**

**Bublavský potok Kraslice - úprava koryta – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**zhotovitel: KV + MV AQUA, spol. s.r.o.**

sídlo: Praha 5, 158 00, Dominova 2463/15

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 256 84 566

DIČ: CZ25684566

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** požadavku objednatele narozšíření původního zadání předmětu zakázky.

Úsek rekonstruovaného koryta bude prodloužen o cca 50 m. V rámci zvýšení kapacity koryta bude v projektu řešena i demolice objektu stavidla. Požadavek na rekonstrukci zdí v úseku 1 si vyžádá demontáž dvou přejezdů přes koryto a jejich opětovnou realizaci. Z důvodu rozšíření o nový úsek je nutné dodatečné geodetické doměření a inženýrsko-geologický průzkum.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

**Původní znění:**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, ř.km 0,872 – 1,184.

Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě. Vzhledem k rozdílnému charakteru opevnění doporučujeme rekonstrukci řešit ve dvou úsecích (2 a 3), které navazují na již stávající úpravu POh z r. 2003.

Úsek 2 - ř. km 0,872 - 1,056 - koryto zde protéká mezi oplocením továrny a zahradami RD a je tvořeno nízkými, místy podemletými zdmi, skládanými pravděpodobně na sucho. Na ně pak navazují svahy břehů (PB) a plechový plot LB).

Úsek 3 - ř. km 1,056 - 1,184 - v tomto úseku má koryto miskovitý tvar s kamenným opevněním, které oboustranně navazuje na okolní udržované pozemky zahrad s množstvím příčných překážek (lávky). Kapacita koryta je zde výrazně nižší než v předchozích úsecích. Problematické jsou i zahradní stavby a oplocení pozemků.

Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.

**Nové znění:**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, **ř.km 0,827 – 1,184**.

Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě. **Řešené úseky navazují na již stávající úpravu POh z r. 2003.**

* **Úsek 1 (ř. km 0,827 - ř. km 0,872) – bude provedena kompletní rekonstrukce LB i PB zdi.**
* **Úsek 2 (ř. km 0,872 - 1,056) – bude provedeno opevnění LB i PB novou opěrnou zídkou, zachována zůstane „pochozí“ zeď na PB (cca ř. km 0,930 - ř. km 0,950).**
* **Úsek 3 (dle PL ř. km 1,056 - 1,184) – úprava opevnění bude provedena pouze v rozsahu cca ř. km 1,056 - 1,100, horní úsek mezi zahradami RD zůstane bez zásahu.**
* **Nivelita dna bude upravena, stupně nahrazeny balvanitými skluzy.**
* **Dle posouzení budou doplněny stabilizační prahy.**

Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 20.04.2023
2. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 17.06.2024**
2. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc** **po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

 593 500,00 Kč bez DPH.

**Nové znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 205 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

 **798 500,00 Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě předání geodetického zaměření ve výši 40.000,- Kč bez DPH.
2. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS ve výši 80 % z částky 553.500,- Kč, tj. 442.800,- Kč bez DPH.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 553.500,- Kč, tj. 110.700,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě předání geodetického zaměření ve výši 40.000,- Kč bez DPH. **- vyfakturováno a uhrazeno dne 11.10.2022**
2. V případě předání geodetického doměření dolního úseku a inženýrsko-geologického průzkumu ve výši **30.000,- Kč bez DPH**
3. V případě předání posouzení kapacity průtoku koryta ve výši **35.000,- Kč bez DPH**.
4. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS ve výši 80 % z částky 693.500,- Kč, tj. **554.800,- Kč bez DPH.**
5. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 693.500,- Kč, tj. **138.700,- Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. I., Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne: V Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik KV+MV AQUA spol., s.r.o.

*za objednatele za zhotovitele*