**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: **1077/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2022

**„VD Přísečnice, odběrný objekt - plošina pro kontrolu odběrné šachty horolezeckou technikou“ – výrobní dokumentace**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: BOS spol. s r.o.**

sídlo: Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 25412396

DIČ:CZ25412396

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16431 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

**Jedná se o:**

**změnu Čl****. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, IV. CENA, V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku objednatele na zpracování další varianty

**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do **31.03.2023**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu**, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do **30.04.2023**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

**IV. CENA**

**Původní znění**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem**: 109 920,- Kč bez DPH.**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Nové znění**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem**: 192 520,- Kč bez DPH.**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 109 920,- Kč, **tj. 87 936,- Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předání zbylých paré ve výši zbývajících 20 % z částky 109 920,- Kč, **tj. 21 984,- Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 192 520,- Kč, **tj. 154 016,- Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předání zbylých paré ve výši zbývajících 20 % z částky 192 520,- Kč, **tj. 38 504,- Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Chomutově dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel BOS-Radovan Vítámvás spol. s r.o.

Povodí Ohře, státní podnik zhotovitel (podpis, razítko)