**Dodatek č. 7**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*:** Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Věra Janatová, Bc. Jana Jelínková, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: [janatova@mu.kutnahora.cz](mailto:janatova@mu.kutnahora.cz), [jelinkova@mu.kutnahora.cz](mailto:jelinkova@mu.kutnahora.cz)

**II. Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.**

Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

***zastoupen:***  Václavem Sýbou, Milanem Markem,

Ing. Tomášem Hochem, jednateli společnosti

IČ: 02573831

DIČ: CZ02573831

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-6414480267/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

Václav Sýba, Milan Marek

tel: 603 414 861

e-mail: lanostav@lanostav.cz

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

Ing. Tomáš Hoch

tel.: 603 430 947

e-mail: lanostav@lanostav.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„**Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 7“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 7 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 7 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.12** takto:

***2.12****. Rozsah prací rozšíření předmětu díla pro rok 2023 je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 7.*

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2023 se stanovují takto:

Termín zahájení: duben 2023

Termín dokončení: listopad 2023

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouva se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.1** takto:

***3.1.1*** *Cena části díla pro rok 2023 byla upravena na základě odst. 3.5. smlouvy o dílo, a to zvýšením ceny rozpočtu, která vyplývá ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha a.s. v roce podání nabídky 2018. Navýšení ceny díla pro rok 2023 činí 611 958,50 Kč.*

*Cena části díla pro rok 2023 vymezené dle odstavce* ***2.12*** *smlouvy je na základě navýšení ceny smluvního rozpočtu stanovena takto:*

Cena části díla bez DPH **2 069 002,50 Kč**

slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícdva korun českých padesát haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši **434 490,40 Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 7 celkem včetně DPH je **2 503 492,90 Kč**

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 7 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 7 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Doložka:

Uzavření dodatku č. 7 pro rok 2023 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R392/23 ze dne 5. 4. 2023.

Součástí tohoto dodatku č. 7 jsou tyto jeho přílohy:

Rozpočet:

Rekapitulace stavby 2023

Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory- 00 Vedlejší a ostatní náklady 2023

Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory - 01 - Oprava opěrné zdi - 2023

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Svrkyni, dne 21. 4. 2023 V Kutné Hoře, dne 21. 4. 2023

………………………... ……………………………

Václav Sýba Mgr. Lukáš Seifert

Milan Marek starosta města

jednatelé společnosti