**Příloha č. 3 – Harmonogram prací**

Průzkumy a podklady po uveřejnění v registru smluv do 12/2021

Aktualizovaný návrh DÚR (doplněný o výsledky kapacitního posouzení)

 do 2 týdnů od zpracovaného kapacitního

posouzení

Čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od schváleného návrhu DUR

Objednatelem

Návrh DSP do 2 měsíců od vydaného ÚR v PM

Čistopis DSP a podání žádosti o SP do 2 měsíců od posl. kladného stanoviska DOSS

Předání zpracované DVZ Objednateli do 1 měsíce od právní moci stavebního povolení

Uvedené termíny plnění platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.