|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 | | | | |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **VCP Stavební úpravy budovy OOP – sanace**  Samostatný rozpočet 02 přílohou  Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo zjištěno, že objekt je podmáčen hlavně z důvodu nefunkční venkovní dešťové kanalizace. Dále bylo zjištěno, že na objektu nejsou provedeny žádné izolace proti vodě, a to ani svislé, ani vodorovné. Po odkopání zjištěno, že první stupeň schodiště v JV části objektu je bez základu.   * Z tohoto důvodu byla navržena optimalizace rozsahu sanačních prací v podobě změny tloušťky XPS ze 140mm na 80mm, který slouží jako ochranná a srovnávací vrstva, nikoliv jako tepelně izolační, zvětšení průměru drenážní trubky na 160mm kvůli malým spádům (0,5%), provedení odvětrávacích potrubí pro odvětrání kamenného základu objektu po celém jeho obvodu. Dále byl proveden základ pod schodištěm v JV části objektu OOP   Nejedná se a práce nad rámec tendrové dokumentace, ale o optimalizaci prací původních. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Práce, které budou provedeny:   * Dodávka a montáž XPS tl. 80mm s náběhy na původní zateplení * Dodávka a montáž drenážní flexibilní roury pr. 160mm * Dodávka a montáž odvětrání suterénního zdiva, vyřezání otvoru, dodávka potrubí vč. mrížky a zapravení otvoru * Provedení základu pod schodištěm v JV části objektu OOP | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 530 993,86 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne, bez časového dopadu. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | | | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** | | |
| **Datum *:*** | | | **Datum *:*** | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | | **Jméno *:*** | | |
| Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx | | | **Xxxxxxx xxxxxx** | | |
| **Podpis *:*** | | | **Podpis *:*** | | |
|  | | |  | | |