| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace" |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxx |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| VCP Venkovní kanalizace – výměna nefunkční ležaté dešťové kanalizace Samostatný rozpočet 03 přílohou Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Při realizaci napojení stávajících dešťových svodů bylo zjištěno, že veškerá venkovní ležatá dešťová kanalizace je nefunkční. Je propadnutá, anebo zavalená naplaveninami nebo zeminou a v dalších částech úplně ucpaná. K poloze kanalizace nebyla dohledána žádná dokumentace ani v OOP, ani u správce kanalizace Města Albrechtic. Ověření stavu proběhlo kopanými sondami. Z tohoto důvodu bylo navrženo položení nové dešťové kanalizace, jejíž řešení bylo odsouhlaseno s místním správcem kanalizací Města Albrechtice. Při provedení prací stejným dodavatelem se využije výkopů pro sanace objektu, které výrazně snižují náklady na provedení kanalizace. S ohledem na nefunkční stávající dešťovou kanalizaci, do které měly být zaústěny drenáže a technicky nereálnou možnost napojení do systému místní kanalizace (velká vzdálenost kdy nevychází spády a překážka v podobě spojovacího podzemního koridoru u vstupu) není možné do ní napojit vody z drenáže z jihovýchodní části objektu OOP a proto budou svedeny do nově zřízené vsakovací jámy. Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace, resp. budou provedeny místo plánovaných propojení se stávající kanalizací. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Ležatá kanalizace DN 160 v celkové délce 211 mb Napojení kanalizace na odvodnění vod z objektu OOP v úrovní sklepní chodby -1.PP a do venkovní kanalizace Provedení vsaku v jihovýchodní části objektu Zednické a zemní práce související s provedením (výkopy, zásypy, obsypy, bourání konstrukcí a jejich zpětné zapravení) Geodetické zaměření kanalizace a vsaku |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) : |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 246 815,13 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxxx |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI :xxxx xxxxxx |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) : | Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.) |
| Datum : | Datum : |
| Jméno : | Jméno : |
| Ing. Xxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxx xxxxx |
| Podpis : | Podpis : |