|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 4 |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **MNP Drenáže, oprava kanalizace**Samostatný rozpočet 04 přílohouZhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Navržené napojení drenáží nemohlo být provedeno do stávající dešťové kanalizace, která je ucpaná. Drenáže mohly být s ohledem na možnosti zaústěny pouze na severozápadní straně objektu a na jihovýchodní straně bude nově proveden vsak. Tím se prodloužily délky zaústění a spád je pouze 0,5%. Nově je proto na drenážním potrubí zrušeno 7ks šachet, které měly být vždy ve zlomech. Tyto zlomy byly s ohledem na tvar objektu pouze zvlněny bez šachet. Samotná drenáž je pro lepší funkčnost zvětšena z pr. 126 na 160mm.Bylo zrušeno 7ks šachet s minimalizací zlomů drenáže. Jedná se méněpráce z původního rozpočtu. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Jako méněpráce nebude provedeno: * Neprovedení části šachet drenážního potrubí
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 47 909,40 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 4 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxx xxxxx+ Ing. Xxxx xxxxx** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx |  **Xxxxxx xxxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |