Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.09.2022 mezi

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále jen „objednatel“

2.	K2 stavební Moravia s.r.o.
       sídlo:	Počáteční 429/10,710 00 Slezská Ostrava
zastoupen:	xx, jednatel
       IČ:	285 73 994
       DIČ:	CZ285 73 994
 zapsaná ve VR:	vedená u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 32700
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II.
###### Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.09.2022 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je provedení díla - odbahnění a úprava rybníka č. 4. v areálu objednatele (dále jen ,,smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. V. smlouvy dohodly na změně rozsahu díla sjednaného ve smlouvě, a to jednak provedením méně prací a na druhé straně provedením víceprací. V důsledku těchto změn dojde k navýšení ceny díla o částku 863.005,95 Kč, v rozsahu změnového listu č. 1. ze dne 24.04.2023. Důvodem změny závazku zhotovitele je převážně provedení prací, které nebyly v původním závazku k provedení díla zahrnuty ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZVZ a jsou nezbytné k řádnému provedení a následné funkčnosti díla.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změny smlouvy
V Článku V. Cena za dílo zní odstavec 1 nově takto:
1.	Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 11.353.005,95 Kč
Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.
###### IV.
###### Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 4.5.23 V Ostravě dne: 4.5.23

objednatel zhotovitel

________________________	________________________
za Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,	K2 stavební Moravia s.r.o.
příspěvková organizace
xx, ředitel	xx, jednatel