Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

**uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)**

Smluvní strany

**Městská část Praha – Troja**, se sídlem Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „**objednatel“**

a

**Zdeněk Joachim Majzner**

se sídlem Nový lesík 19/886, 162 00 Praha 6

IČO: 68727500

Bankovní spojení: AirBank.

Číslo účtu:

Tel.:

(dále jen „**zhotovitel**“)

**čl. 1. Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2023 na práce **„Nátěry v apartmánu 2.NP rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“**, a to změna doby plnění, resp. změna termínu ukončení prací.

**čl. 6 Doba plnění**

6.1 S využitím ustanovení čl. 6 odstavce 5. smlouvy o dílo se vzhledem k nízkým denním teplotám, které neumožňují aplikaci nátěrových hmot ve venkovním prostředí, prodlužuje doba plnění **do 9. května 2023.**

**čl. 10 Závěrečná ustanovení**

10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27.3.2023 zůstávají beze změny.

10.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,

které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty

 zakázky.

10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

10.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

 smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Praze dne: 21. 4. 2023

Objednatel Zhotovitel