|  |
| --- |
| Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky    Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky  Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli – dodatek č. 4  v rámci projektu  EPC I - Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.  Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011168 |

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli**

dále jen „**Dodatek**“ uzavřený mezi

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

sídlo: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019

IČ: 272 56 456

DIČ: CZ 272 56 456

telefonické spojení: +420 326 742 002

e-mail: sekretariat@onmb.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-3525450227/0100

zastoupený: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

(dále jen „**Klient**“)

a

**ENESA a.s.**

sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

doručovací adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

IČ: 27382052

DIČ: CZ27382052

telefonické spojení: +420 466 053 511

e-mail: info@enesa.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 35-6930270207/0100

zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva   
Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva   
Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva  
společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva

(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "**smluvní strany**" a jednotlivě jako "**smluvní strana**")

# Článek 1. Preambule

## Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli a dne 5. 5. 2022 Dodatek č. 1 této smlouvy, dne 18.10.2022 Dodatek č. 2 a dne 11.1.2023 Dodatek č. 3 této smlouvy (dohromady dále jen „**Smlouva**“).

## ESCO požádal dne 22.12.2022 o navýšení ceny za provedení základních opatření z důvodu inflace a nárůstu cen v období mezi podáním nabídky ve veřejné zakázce a zahájením provádění těchto opatření.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatkem č. 2 Smlouvy byl změněn harmonogram realizace projektu, přičemž nejzazší termín provedení základních opatření byl změněn na 31.5.2023. Ke změně termínu došlo s ohledem na práce, jejichž provádění je závislé na klimatických podmínkách. Současně byla ponechán původní termín poskytování energetického managementu od 1.1.2023 do 31.12.2032. Pro vyloučení případných nejasností plynoucích z této skutečnosti se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto dodatku.

## S ohledem na Článek 38 odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

## Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Článek 2. Předmět dodatku

## Cena za provedení základních opatření se zvyšuje o částku 7.806.576,99 Kč bez DPH odpovídající navýšení cen stavebních materiálů dle metodiky ÚRS. Cena za stavební práce se nemění.

## Celková cena za provedení základních opatření dle Článku 17 odst. 1 Smlouvy se mění z původně sjednané částky 83.672.151,52 Kč nově na částku 91.478.728,51 Kč (slovy Devadesát-jedna-milionů-čtyři-sta-sedmdesát-osm-tisíc-sedm-set-dvacet-osm korun českých a padesát jedna haléřů). Cena je uvedena bez DPH.

## Tabulka 2.1 „Náklady a úspory jednotlivých opatření v Kč bez DPH“, která je uvedena v části B) přílohy č.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tabulkou obsaženou v příloze č.2 tohoto Dodatku.

1. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se ruší a nahrazuje se přílohou č. 3 tohoto Dodatku.

## Energetický management bude poskytován v období od 1.1.2023 do 31.12.2032 s tím, že případná dosud neprovedená opatření půjdou k tíži ESCO. ESCO odpovídá za dosažení garantované úspory tak, jako by tato opatření byla provedena, včetně případných sankcí za nedosažení garantované úspory.

# Článek 3. Závěr

## Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

## Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.

## O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

## Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

## Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

*Přílohy Dodatku:*

*Příloha č. 1 Dodatku – nové znění tabulky 2.1 „Náklady a úspory jednotlivých opatření v Kč bez DPH“, která je obsažena v části B) přílohy č. 2 Smlouvy*

*Příloha č. 2 Dodatku – nové znění přílohy č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Klienta:  V Mladé Boleslavi |  | Za ESCO:  V Praze |
|  |  |  |
| JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva |  |  |
| Mgr. Daniel Marek, místopředseda  představenstva |  |  |