**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**KONTROL s.r.o., IČ 64651908, DIČ CZ64651908, se sídlem Okružní 345, 435 15, Meziboří, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10269, jednající jednatelkou Janou Vítovou**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.9.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2**

**k příkazní smlouvě ze dne 18.11.2020**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2020 příkazní smlouvu ve věci koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. K předmětné smlouvě byl dne 16.8.2021 uzavřen dodatek č. 1.

**II.**

1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. příkazníka, byla dle čl. II. odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny zapsané ve stavebním deníku předmětné stavby a jejich realizaci došlo k posunutí termínu dokončení stavby o jeden měsíc, a to do dne 16.10.2021 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. III. odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

***„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle čl. I – Předmět smlouvy úplata ve výši 63.000 Kč bez DPH, DPH činí částku 13.230 Kč a celková úplata činí částku 76.230 Kč vč. DPH.“***

3. S ohledem na navýšení úplaty se smluvní strany dohodly ve vazbě na čl. III. odst. 3 předmětné příkazní smlouvy, že třetí konečná faktura *„na zbývající část úplaty“* nebude na jednu třetinu původní úplaty, ale na zbytek do celé výše úplaty.

**III.**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

**IV.**

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 2 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.9.2021 V Praze dne 15.9.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 KONTROL s.r.o.**

Pavel Žďárský, starosta Jana Vítová, jednatelka