Číslo smlouvy objednatele: 531/2019-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4106-8601/19

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

* 1. **Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

* 1. **Zhotovitel:**

**Společnost VRV + iGEO,**

**Zastoupená vedoucím společníkem:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

Zastoupený: xxxxxxxxxx

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

**Společník:**

**Projekce iGEO, s.r.o.**

Sídlo: nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem

IČ: 061 90 499

DIČ: CZ06190499

1. **Předmět dodatku**
   1. Dne 20. 3. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. Objednatele 531/2019-SML, č. Zhotovitele 02-O-4106-8601/19, jejímž předmětem je provedení díla „Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
   2. Předmětem Smlouvy o dílo je zejména zpracování projektové dokumentace pro stavbu rekreačního přístavu ve stupni DÚR. V rámci územního řízení vyvstala potřeba provedení biologického posouzení dopadů předmětné stavby. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení potřebného biologického posouzení. Změna Smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem vede rovněž k navýšení ceny díla, a to o 64.000 Kč bez DPH.
2. **Změna Smlouvy o dílo**
3. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec 19, který zní:

*Zhotovitel zajistí provedení biologického posouzení dopadů stavby, a to osobou s odpovídající kvalifikací. Odpovídající kvalifikací se pro tento účel rozumí autorizace podle § 45i odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro účely hodnocení podle § 67 zákona. Neprodleně po provedení biologického posouzení bude osobou s odpovídající kvalifikací dle předchozí věty zpracována závěrečná zpráva, která bude předložena Objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy.*

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

*Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla:* ***do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Termín provedení geodetických a průzkumných prací:* ***do 30. 6. 2019***

*Termín zpracování ČISTOPISU DUR dle odst. 6 článku II. této smlouvy a jeho předání k odsouhlasení:* ***do 31. 10. 2019***

*Předání DUR a žádosti o Územní rozhodnutí (ÚR)*

*včetně všech podkladů:* ***do 60 dnů od schválení čistopisu DUR***

*Předání závěrečné zprávy z biologického posouzení:* ***do 15.5.2023***

1. Článek IV. Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Část díla*** | ***Cena bez DPH*** | ***DPH*** | Cena vč. DPH |
| *Geodetické a průzkumné práce, návrh, posouzení* | *xxxxx* | *xxxxx* | *xxxxx* |
| *Čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí* | *xxxxx* | *xxxxx* | *xxxxx* |
| *Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)* | *xxxxx* | *xxxxx* | *xxxxx* |
| *Inženýrská činnost pro ÚR* | *xxxxx* | *xxxxx* | *xxxxx* |
| *Biologické posouzení* | *64.000,- Kč* | *13.440,- Kč* | *77.440,- Kč* |
| ***CELKEM*** | *1.170.700,- Kč* | *245.847,- Kč* | *1.416.547,- Kč* |

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
4. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku a dalších dokumentů od tohoto dodatku odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

V Brně dne: 4.5.2023 V Praze dne: 20.4.2023

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

...................................................... …………………………......................................................

Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

MVDr. Václav Gargulák xxxxx

generální ředitel xxxxx