SMLOUVA O DÍLO č. 2022 1118

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení§2586 zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel		:   	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

adresa			:   	Na Tobolce 428

IČ			:   	60109149

DIČ			:	CZ60109149

e-mail			:	vosjicin@vosjicin.cz

zastoupený 		ve věcech smluvních:		JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

ve věcech provozních:	Ing. Jaroslava Suchánková

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

telefon			:	603 542 157

e-mail 			:	suchankova@vosjicin.cz

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		:	FINGEO s.r.o.

adresa			:	Litomyšlská 1622, 565  01 Choceň

IČ			:	04678982

DIČ			:  	CZ04678982

IDDS			:	j2rfgcd

zastoupený 		ve věcech smluvních :	Mgr. Tomáš Novotný, jednatel

RNDr. Svatopluk Šeda, jednatel

ve věcech technických :	Mgr. Tomáš Novotný

k předání díla oprávněn:	Mgr. Tomáš Novotný

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36 440

telefon			:	734 332 971				603 538 605

e-mail			:	novotny@fingeo.cz		            seda@fingeo.cz

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem:

miletín – vrt M-3

v následujícím rozsahu:

2.1.	provedení průzkumného vrtu M-3 v parametrech budoucího zdroje vody pro veřejné zásobování;

2.2.	testovací práce na vrtu M-3;

2.3.	vyhodnocení průzkumných prací s návrhem dalšího postupu.

- DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmět této smlouvy se zavazuje zhotovitel provést a předat v dílčích plněních takto:

- plnění dle bodu 2.1. ……………..30.9. 2023

- plnění dle bodu 2.2……………  15.10. 2023

- plnění dle bodu 2.3……………..31.10. 2023

Sjednaná doba plnění se pak také prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokality prováděných prací.

V případě prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli pokutu ve výši 0,1% denně z hodnoty plnění s jehož provedením je v prodlení.

- CENA ZA DÍLO

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 639 640,- Kč + DPH s tím, že při výpočtu této ceny byly použity tyto jednotkové ceny v závislosti na předpokládaném rozsahu prováděných prací:

Dle položek je cena následující:

| Úkol | MJ | ks MJ | Cena za MJ |  | cena celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprava vrtných mechanizmů | km | 170 | 72 | ,- | 12 240 | ,- |
| Doprava doprovodných mechanizmů | km | 680 | 25 | ,- | 17 000 | ,- |
| Ocelové pažení pr. 324 mm | bm | 4 | 4 250 | ,- | 17 000 | ,- |
| Vrtné a vystrojovací práce, vrt. průměr 324/305 mm, Výstroj PVC 195x11,5 mm, obsyp, zaplášťová úprava | bm | 45 | 9 700 | ,- | 436 500 | ,- |
| Krátkodobá čerpací zkouška v délce trvání 5 dní | den | 5 | 7 000 | ,- | 35 000 | ,- |
| Odběr a analýza laboratorních vzorků v rozsahu 1 x milivalové bilance a 1 úplného rozboru | sada | 1 | 32 000 | ,- | 32 000 | ,- |
| Revizní kamerová prohlídka vrtu | sada | 1 | 20 000 | ,- | 20 000 | ,- |
| Sled, řízení a dokumentace geologických prací | hod | 30 | 1 800 | ,- | 54 000 | ,- |
| Vypracování závěrečné zprávy, včetně návrhu dalšího postupu | hod | 8 | 1 800 | ,- | 14 400 | ,- |
| Ohlašovací povinnost OBU | sada | 1 | 1 500 | ,- | 1 500 | ,- |
| celkem (bez DPH) | 639 640 |  |  |  |  | ,- |

K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě. V případě písemně odsouhlasené změny rozsahu prací budou pro výpočet ceny použity výše uvedené jednotkové sazby.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny díla bude provedena formou měsíčních faktur v rozsahu skutečně provedených prací, podkladem pro fakturaci bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací (stačí e-mailem).

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení. Pokud ze strany objednatele dojde ke zpoždění jednotlivých plateb, vyhrazuje si zhotovitel právo uplatnit sankční poplatek ve výši 0,1% z ceny dlužné částky za každý den prodlení a současně přerušit práce do doby uskutečnění úhrady.

- SOUČINNOST OBJEDNATELE

Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v poskytnutí existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla.

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu přísl. ustanovení občanského zákoníku. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od dne předání díla.

- PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2 této smlouvy, objednateli touto formou:

- písemně – předávací protokol k vrtu M-3

- písemně a elektronicky – 2 x paré závěrečné zprávy, 1 x paměťový disk se záznamem závěrečné zprávy

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele do předání objednateli. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

- OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy.

V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :							Za zhotovitele :

V Chocni

dne		03.05.2023						dne 3.4. 2023

JUDr. Jan Malý	RNDr. Svatopluk Šeda