**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**příkazce**“ na straně jedné

a

**Miloslav Vančát, IČ 11224851, DIČ CZ5806281668, se sídlem Nové Městečko 08, 257 22, Čerčany**

dále jen „**příkazník**“ na straně druhé

dále společně také jako „**smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě usnesení č. 914/17/OMIBNH ze 14. mimořádného zasedání Rady Městské části Praha 19 ze dne 12.4.2023 tento

**dodatek č. 6**

**k příkazní smlouvě ze dne 12.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.8.2021, dodatku č. 2 ze dne 15.9.2021, dodatku č. 3 ze dne 15.10.2021, dodatku č. 4 ze dne 20.4.2022 a dodatku č. 5 ze dne 13.9.2022**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2020 příkazní smlouvu ve věci technického dozoru investora na stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19“, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 16.8.2021 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 15.9.2021 dodatek č. 2, dne 15.10.2021 dodatek č. 3, dne 20.4.2022 dodatek č. 4 a dne 13.9.2022 dodatek č. 5.
2. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k ukončení smlouvy o dílo, uzavřené původně se spol. ACG-Real s.r.o., byla ukončena veškerá činnost příkazníka dle této předmětné příkazní smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 5, a to ke dni 13.3.2023.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že doplatek odměny za veškerou činnost příkazníka, a to doplatek ve výši 45.119 Kč (částka bez DPH), částka včetně DPH 54.594 Kč, bude příkazcem příkazníkovi uhrazen do dne 22.8.2022
4. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena.
5. Tento dodatek č. 6 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 6 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 6 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne19.4.2023 V Praze dne 10.5.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 Miloslav Vančát

Pavel Žďárský, starosta