**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**příkazce**“ na straně jedné

a

**Miloslav Vančát, IČ 11224851, DIČ CZ5806281668, se sídlem Nové Městečko 08, 257 22, Čerčany**

dále jen „**příkazník**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 8.4.2022 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 4**

**k příkazní smlouvě ze dne 12.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.8.2021, dodatku č. 2 ze dne 15.9.2021 a dodatku č. 3 ze dne 15.10.2021**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2020 příkazní smlouvu ve věci technického dozoru investora na stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19“, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 16.8.2021 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 15.10.2021 byl uzavřen dodatek č. 3.

**II.**

1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost technického dozoru investora, tj. příkazníka, byla dle čl. 4 odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.
2. Smluvní strany konstatují, že došlo k posunutí termínu dokončení stavby o 7 měsíců a 30 dnů, a to do dne 15.6.2022 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. 5 odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

***„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle této smlouvy úplata ve výši 291.600 Kč bez DPH, DPH činí částku 61.236 Kč a celková úplata činí částku 352.836 Kč vč. DPH.“***.

1. S ohledem na navýšení úplaty smluvní strany konstatují, ve vazbě na čl. III. odst. 3 předmětné příkazní smlouvy, že doposud příkazce příkazníkovi uhradil za poskytování předmětných činností částku ve výši 260.924 Kč (částka včetně DPH), když zbývající částka do částky uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku č. 3, tj. částka 91.912 Kč (částka včetně DPH) bude příkazníkovi uhrazena tak, že příkazník je oprávněn ji vyúčtovat až po převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků a kolaudací díla, o čemž bude příkazce příkazníka informovat.

**III.**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

**IV.**

1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 4 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 13.4.2022 V Praze dne 20.4.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 Miloslav Vančát**

Pavel Žďárský, starosta