**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Miloslav Vančát**

**Nové Městečko 08, 257 22 Čerčany**

**IČ: 11224851**

**DIČ: CZ5806281668**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení mimořádné RMČ ze dne 13.8.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

**k příkazní smlouvě ze dne 12.11.2020**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2020 příkazní smlouvu ve věci technického dozoru investora na stavbě Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha.

**II.**

1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost technického dozoru investora, tj. příkazníka, byla dle čl. 4 odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny zapsané ve stavebním deníku předmětné stavby a jejich realizaci došlo k posunutí termínu dokončení stavby o jeden měsíc, a to do dne 16.9.2021 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. 5 odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

*„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle této smlouvy úplata ve výši 145.800,- Kč bez DPH, DPH činí částku 30.618,- Kč a celková úplata činí částku 176.418,- Kč vč. DPH.“*

3. S ohledem na navýšení úplaty se smluvní strany dohodly ve vazbě na čl. 5 odst. 3 předmětné příkazní smlouvy, že třetí konečná faktura *„na zbývající část úplaty“* nebude na jednu třetinu původní úplaty, ale na zbytek do celé výše úplaty.

**III.**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

**IV.**

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 16.08.2021 V Praze dne 16.08.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 Miloslav Vančát

Pavel Žďárský, starosta