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                                                                                                           č. j.: NPU-430/36077/2023 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 3025H1200014 ze dne 14.12.2020
(23-575-01)
I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové správy
								XXXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer
								XXXXXXXXXXXXX, správce kláštera
								XXXXXXXXXXXXXXX, osoba pověřená 
								výkonem technického dozoru stavebníka (dále TDS )

2) Zhotovitel: 

Název 				KONSIT, a.s.
IČO: 18630197 		DIČ: 	CZ18630197
Se sídlem: 			Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
Zastoupený: 			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva
Bankovní spojení: 		820762/0800
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 752
(dále jen „zhotovitel“)
Doručovací adresa:
	poštovní :         		KONSIT, a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
	Elektronická :   		XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby ( jméno, funkce, mobil, e-mail)
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXX, generální ředitel na základě plné moci, 
							tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, ředitel divize 5, 
							tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
stavbyvedoucí  (ve smyslu §160  stavebního zákona č.183/2006) :	XXXXXXXXXXXXXXXX
							tel.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo. 


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3025H1200014, č.j. NPÚ – 430/95950/2020 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496 – NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence.
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy – II. část“   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:
a)  vyčíslení VRN ke ZL 15 -22 (SO 04) – předmětem změny je vyčíslení VRN ke změnovým listům č. 15 - 22.  Podrobněji popsáno v ZL č. 14. 
b) [bookmark: _GoBack]jezdecké schody a plocha před SO 04 (SO 04) - předmětem změny je úprava řešení vstupu k SO 01 ve směru z ulice Lipová. Na základě zjištění ZAV, která si vynutila úpravy navrženého řešení z důvodu ochrany cenných archeologických situací. Dále jsou ve změně promítnuty  požadavky správců sítí na přeložky a jejich uložení. Předmětem změny je také odvedení srážkových vod z lokality, vybudování  schodiště se širokými stupni viz PD změny stavby před dokončením. Podrobněji popsáno v ZL č. 15.
c) změna PD jezdecké schody, úpravy terénu a opěrná zeď (SO 04) - předmětem změny je úprava řešení vstupu k SO 01 ve směru z ulice Lipová. Na základě zjištění ZAV, která si vynutila úpravy navrženého řešení z důvodu ochrany cenných archeologických situací. Dále jsou ve změně promítnuty  požadavky správců sítí na přeložky a jejich uložení. Předmětem změny dle ZL 16 je vybudování opěrné zdi ze smíšeného (předážně kamenného zdiva). Opěrná zeď vyrovnává terénní zlom, který na severozápadním nároží nově vzniká. Podrobně popsáno v ZL č. 16.
d) zábradlí u silnice (severozápadní nároží, západní strana, SO 04) - předmětem změny je osazení kovového zábradlí na nároží ulice Lipová, důvodem je bezpečné oddělení upravovaného prostoru od místní komunikace a zamezení rizika pádu osob. Podrobněji popsáno v ZL č. 17.
e) přeložka sítí NN - stavební připravenost (SO 04) - předmětem změny je rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované práce spojené s přeložkou NN, jejíž realizaci si vynutily navržené terénní úpravy při severním štítu SO 01. Přeložku NN realizuje dodavatel ČEZu, stavební připravenost - terénní úpravy, vyzdění pilíře atd. musí zajistit NPÚ.  Podrobně popsáno v ZL č. 18. 
f) kašna - II změna (SO 04)  - předmětem změny je rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované úpravy kašny.  Po očištění základu kašny a po opětovném posouzení základu statikem se ukázalo jako nezbytné změnit navržené řešení. Změna se týká statického zajištění základu kašny - prozděním, stažením kovovými obručemi, zastropení úseku chodby okolo kašny - nově se zastropení realizuje jako plochostropé s využitím ŽB desky. Podrobně popsáno v ZL č. 19. 
g) gotický sklep (SO 04) - předmětem změny je úprava řešení vstupu a zastropení gotického sklepa. Po provedení ZAV, očistění konstrukcí a po posouzení torzálního zdiva statikem byla navržena změna řešení vstupu do podzemí, která reflektuje dimenze prostupu, možnosti využití historických konstrukcí a požadavky na zajištění bezpečného přístupu do podzemí.  Podrobně popsáno v ZL č. 20. 
h) oprava opěrné zdi za sýpkou (SO 04) - předmětem změny je oprava a statické zajištění opěrné zdi za sýpkou. Oprava opěrné zdi byla předmětem zadání, po očištění opěrné zdi od náletů a po detailním průzkumu zdiva bylo zjištěno, že zeď nelze opravit bez rozebrání, důkladného založení a opětovného vyzdění. Rozsah prací se výrazně změnil po provedení sond k základům zdi a provedení ZAV v této lokalitě. Zeď je třeba založit v úrovni základové spáry sýpky, tedy cca 2 m pod finálním terénem u paty zdi. Požadavek památkového dohledu je na rekonstrukci zdi z kamenného zdiva v dimenzích původní zdi. Podrobně popsáno v ZL č. 21. 
i) přezdění a nadezdívka opěrné stěny s rampou (SO 04) - předmětem změny je oprava a statické zajištění opěrné zdi s rampou, které oddělují jednotlivé úrovně dvora prelatury. Oprava opěrné zdi byla předmětem zadání, po očištění opěrné zdi od náletů a po detailním průzkumu zdiva bylo zjištěno, že zeď nelze opravit rozsáhlejšího bez rozebrání, lepšího založení a opětovného vyzdění. Z důvodu revize terénních úprav na horní terase dvora (souvislost se stabilizací základů severní tarasní zdi ZL 8) je nutné nadezdění místy až o cca 30 cm. Podrobně popsáno v ZL 22. 

Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 3 zní takto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby „NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. ,  IČO 45308616,  z.č. 489 045 16 10 z 2./2018, včetně vysvětlení  zadavatele k dotazům účastníků  v rámci  zadávacího řízení (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“)
b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/20/V00027438 (dále též ZD)
c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf, a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml + specifikace restaurátorských prací + krycí list,
d) závazné stanovisko vydané orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: PK-KPP/253/19 ze dne 22. 05. 2019 a PK-KPP/1397/19 z 18. 06. 2019 - příloha smlouvy č. 5, a stavební povolení vydané Stavebním úřadem v Plasích pod č. j. SU-Kro/1647/2017 ze dne 24. 04. 2017 -příloha smlouvy č. 4.
e) 	změnové listy č. ZL 1 – ZL 22. 	


Článek III.
Cena díla
1. Článkem VI. Smlouvy – cena a dodatky smlouvy č. 1 - 4 byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 

27 382 605,31 Kč bez DPH + 5 750 347,12 Kč DPH 21% = 33 132 952,43 Kč vč. DPH
(slovy: třicetřimilionůstotřicetdvatisícdevětsetpadesátdva korun českých čtyřicettři haléře)

2. Tímto dodatkem č. 5 se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21 a ZL 22  sjednaná pevnou cenou ve výši:

34 330 830,82 Kč bez DPH + 7 209 474,47 Kč DPH 21% = 41 540 305,29 Kč vč. DPH
(slovy: čtyřicetjednamilionůpětsetčtyřicettisíctřistapět korun českých dvacetdevět haléřů)


Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 



Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 5 připojují svoje podpisy. 

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 14
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 15
Příloha č. 3 – Změnový list ZL 16
Příloha č. 4 – Změnový list ZL 17
Příloha č. 5 – Změnový list ZL 18
Příloha č. 6 – Změnový list ZL 19
Příloha č. 7 – Změnový list ZL 20
Příloha č. 8 – Změnový list ZL 21
Příloha č. 9 – Změnový list ZL 22
Příloha č. 10  – rekapitulace změnových listů


V Českých Budějovicích dne 	28. 4. 2023		            	V Praze dne 	27. 4. 2023
 

      ………………………………….	  …………………………………                                                         			
                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				XXXXXXXXXXXXXXXX
        ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                 generální ředitel na základě plné moci   
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